## 单位提交版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足机房各业务信息平台提供对外信息服务的互联网接入的需求以及办公区域内各楼层的网络办公需求，实现各楼层的无线WIFI全覆盖。 |  |  |  |  | 满足了办公用网需求，实现了各楼层无线WIFI覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用互联网带宽 | 30MB |  | 达到或接近30MB | 15 | 13 | 经检测，实际使用带宽接近30MB
|  | 质量指标 | 租用互联网带宽故障次数 | ≤10次 |  | 5次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | ≤60分钟 |  | 60分钟 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 | ≤4万元 |  | 3万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 硬件使用率 | ≥98% |  | 91% | 15 | 13.93 | 硬件使用情况还有待优化
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | ≥3年 |  | 约8年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 81% | 10 | 9 | 满意度仍有提高的余地
总分 | [6 empty] | 100 | 95.93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。