## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统租用市级政务云资源
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 898 | 898 | 897.6879 | 10 | 99.97% | 9.9965
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 898 | 898 | 897.6879 | - | 99.97% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为市科委、中关村管委会“市科委办公自动化系统”“北京市科技计划项目管理系统”“首都科技条件平台”等已部署到北京市级政务云的信息系统，继续租用市级政务云基础、扩展服务，保证系统正常运行。 |  |  |  |  | 为市科委、中关村管委会“办公自动化系统”“北京市科技计划项目管理系统”“首都科技条件平台”等已部署到北京市级政务云的信息系统，持续租用了市级政务云上系统基础服务、存储服务、网络服务、政务扩展、个性化服务，保障了各系统在云上安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每月提供系统运行情况报告 | 12份 |  | 12份 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 政务云上运行信息系统 | ≥25个 |  | 24个 | 10 | 9 | 项目执行期间，目录链系统关停下线，数量减少。下一步将合理评估信息系统上云数量，满足所有云上信息系统资源使用需求
|  | 质量指标 | 市级政务云平台可用性 | ≥99% |  | 99.99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤2小时 |  | 1小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 市级政务云平台故障响应时间 | ≤30分钟 |  | 15分钟 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租用云上资源成本 | ≤898万元 |  | 897.687876万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | CPU、内存、存储设备等资源利用率 | ≥30% |  | 46.75% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 系统部门服务情况（有网络访问量的系统占所有系统比值） | ≥90% |  | 91% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 系统社会可获得度（互联网可访问系统比值） | ≥90% |  | 75.13% | 10 | 8 | 部分信息系统只提供政务外网服务，不满足考核要求。下一步将根据委顶层设计，整合信息系统，系统社会可获得度指标将有效提升
|  | 可持续影响指标 | 达到政务云效率平均值系统数量 | ≥20个 |  | 19个 | 5 | 4 | 部分系统使用效率不高。下一步将持续优化整合云上信息系统，提高云绩效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑对象满意度 | ≥95% |  | 88% | 10 | 9 | 未达到95%满意度。下一步将持续加强与各处室、直属单位沟通协调，增加服务对象满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9965
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。