## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技监督专项
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 420 | 473.6 | 288.852 | 10 | 60.99% | 6.0991
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 420 | 473.6 | 288.852 | - | 60.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中关村“1+5”政策支持项目及重点专项资金审核约560个；开展科技计划项目监督检查不少于60个；按照实际工作开展针对18家直属单位法人离任经济责任审计和财务审计；组织开展科研诚信、科技伦理及科技评价调研、专家咨询等不少于20场次，梳理形成相关典型案例不少于10个，通过审计、评估评价等监督检查工作提升资金监管效能。 |  |  |  |  | 完成中关村“1+5”政策支持项目及重点专项资金审核161个；开展科技计划项目监督检查75个；完成直属单位经济责任审计和财务审计报告10份；通过审计、监督检查等工作提升资金监管效能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技评估评价案例 | ≥10个 |  | 0个 | 5 | 0 | 工作任务取消，相应预算已核减
|  | 数量指标 | 中关村支持政策资金审核报告 | ≥560份 |  | 161份 | 10 | 2.88 | 中关村支持政策修改导致原计划审核的部分项目不再审核，相应预算已核减
|  | 数量指标 | 直属单位审计报告 | ≥6份 |  | 10份 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 监督检查报告 | ≥1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告及案例验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 报告及案例按期完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤600万元 |  | 288.852万元 | 3 | 2.7 | 由于工作任务取消或调整，相应预算已核减
|  | 经济成本指标 | 直属单位审计报告成本 | ≤140万元 |  | 107.92万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 科研诚信、科技伦理及科技评价成本 | ≤60万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 工作任务取消，相应预算已核减
|  | 经济成本指标 | 中关村支持政策资金审核报告成本 | ≤280万元 |  | 72.932万元 | 2 | 1.8 | 中关村支持政策修改导致原计划审核的部分项目不再审核，相应预算已核减
|  | 经济成本指标 | 监督检查报告成本 | ≤120万元 |  | 108万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用情况 | 提升科技监督管理水平 |  | 提升科技监督管理水平 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托部门满意度 | ≥98% |  | 99% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% |  | 99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 82.4791
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。