## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技计划综合管理平台（一期）
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技审评中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1204.82 | 1204.82 | 1204.82 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1204.82 | 1204.82 | 1204.82 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“迁移整合、优化提智”的原则，整合建设科技计划综合管理平台，实现科技项目征集、申报、受理、评审等业务流程的一体化全程网办，支撑科技项目管理相关业务的平稳运行和未来业务功能的灵活扩展，进一步提高内部管理效率及对创新主体的服务能力。 |  |  |  |  | 按照“迁移整合、优化提智”原则，开展科技计划综合管理平台建设，达到预期目标。 1. 建立统一的在线服务系统，统一科技项目业务入口及用户体系；建立统一的项目征集系统，实现科技项目申报一网通办，有效降低企业填报负担，申报效率提升显著；建立统一项目评审系统，实现专家随机遴选、在线评审、自动催评等智能化操作，有效提高评审工作效率。 2. 整合重建科技信用、科技人才等系统，集成对接自然基金、科技奖励等业务系统，实现入口统一与数据互联互通。优化专家库标签体系，提升专家匹配精准度；对接数据中心、国际科创中心、市政务大厅等平台，推动申报信息等数据共享。 3. 通过等保三级及密码应用评估，有力保障数据安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集成对接、融合重建系统数量 | ≥10个 |  | 10个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收功能测试合格率 | ≥95% |  | 99.1% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% |  | 0.9% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统开发完成时间 | ≤7月 |  | 10月 | 3 | 2 | 因管理办法修订，政策点及项目申报需求调整等原因，影响系统开发完成时间。采用设计开发同步进行的方式保障了项目如期完成。
|  | 时效指标 | 系统上线运行时间 | ≤8月 |  | 11月 | 3 | 2 | 因管理办法修订，政策点及项目申报需求调整等原因，影响系统上线运行时间。采用设计开发同步进行的方式保障了项目如期完成。
|  | 时效指标 | 需求设计完成时间 | ≤6月 |  | 10月 | 2 | 1 | 因管理办法修订，政策点及项目申报需求调整等原因，导致需求确定时间延后。后续采用设计开发同步进行的方式保障了项目如期完成。
|  | 时效指标 | 验收时间 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费额度 | ≤1204.82万元 |  | 1204.82万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步减轻科研人员负担，增强企业获得感 | 良 |  | 良 | 10 | 8 | 通过数据预填等措施有效减少了系统填报工作量，但仍需进一步丰富企业相关信息,提高系统自动预填信息的范围。
|  | 社会效益指标 | 每年征集项目数量 | ≥5000个 |  | 3719个 | 10 | 7.44 | 项目申报数量同比相对减少。
|  | 可持续影响指标 | 进一步提升科技项目申报便捷性 | 良 |  | 良 | 10 | 7 | 便捷性得到进一步提高，但仍需持续完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审专家满意度 | ≥80% |  | 98.14% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 创新主体（评审对象）满意度 | ≥80% |  | 98.64% | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 业务处室人员满意度 | ≥80% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 89.44
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。