## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技服务业
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15000 | 15000 | 13985.2 | 10 | 93.23% | 9.3235
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15000 | 15000 | 13985.2 | - | 93.23% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 培育40家科技服务业重点企业，申请或授权知识产权数量≥80项，形成/发布标准数量≥20项，带动行业智能化发展。为创新主体提供专业化服务数量≥1000家，带动企业新增收入大于80亿元。 |  |  |  |  | 培育78家科技服务业重点企业，申请知识产权299项，制修订标准58项，服务企业超过 2000 家，带动企业新增收入255.9亿元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的科技服务业企业 | ≥40家 |  | 78家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 召开风险评估会议 | ≥12次 |  | 12次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 补贴对象合规率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目征集时间（10月底前） | ≤10月 |  | 11月 | 5 | 4.5 | 因修订的《中关村国家自主创新示范区优化创新创业生态环境支持资金管理办法》于2024年10月31日发布，本专项依据办法实施，办法发布后进行征集，导致实际执行时间晚于计划时间。下一步，抓紧预算执行，按照绩效目标开展相关工作
|  | 时效指标 | 项目审核时间（11月底前） | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付时间（12月底前） | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项支持标准 | ≤2000万元 |  | ≤1080万元 | 7 | 4.9 | 为了进一步落实市政府要求，大力促进科技服务业发展，扩大企业覆盖面，增加了支持企业数量，造成单家支持金额下降，造成一定偏差
|  | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤15000万元 |  | 13985万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持的科技服务企业收入增加 | ≥80亿元 |  | 255.9亿元 | 10 | 9 | 为了进一步落实市政府要求，大力促进科技服务业发展，在政策中综合考量企业技术创新能力与市场发展能力，更加重视企业对行业发展的带动作用，促进企业经济效益提升，造成一定偏差。下一步根据科技服务业发展情况，提升绩效目标预测精准度
|  | 社会效益指标 | 支持企业形成/发布标准数量 | ≥20项 |  | 58项 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 支持的科技服务企业发明专利申请/授权量增加情况 | ≥80项 |  | 299项 | 5 | 4.5 | 扩大政策覆盖面，申报企业数量增加，支持企业数量增多，企业申请专利总体数量也相应增多。下一步根据申报情况，进一步提高预测精准度
|  | 可持续影响指标 | 为创新主体提供专业化服务数量 | ≥1000家 |  | 2000家 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤5% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2235
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G6: Administrator: 不含医药处200万
Note on G7: Administrator: 不含医药处200万