## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科学家创业CEO人才特训项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 重点围绕本市重大科研成果公司化对CEO的需求，聚焦科学家、科学家的身边人，通过“一池、一圈、一项目”，即建立一个科技CEO人才池，构建一个创业生态圈，实施一批特训项目，力争在较短时间内，在硬科技领域培育一批具备较强的技术创新力、产业洞察力、资源整合力、市场开拓力，且能够勇担使命、敢为人先的优秀CEO。 2024年，将实施2个特训班，每班40人左右，共特训约80人。每个月集中授课1次，每次2-3天（包含周末2天），总课时约40天。 |  |  |  |  | 2024年，我委会同北大、清华相关学院，在首期特训班实施方案的基础上形成了第二期特训班实施方案，再开设2个服务科学家创业的CEO人才特训班。特训班进一步丰富了活动内容，包括组织融资路演活动、组织学员在课间分享企业情况、邀请知名企业家以“私董会”或一对一辅导等形式加强对学员的个性化指导等。2024年8月，我委正式发布招生简章，目前已缴费学员50人，学院招生工作还在持续进行中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科学家创业CEO培训班 | 2个 |  | 2个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 有科技品质、北京特色的科学家创业CEO人才池 | ≥80人 |  | 50人 | 10 | 6.25 | 仍在持续招生中
|  | 数量指标 | 科学家创业CEO培训课时数 | ≥600小时 |  | 640小时 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 特训班结束后对学员进行实战技能考核的通过率 | ≥90% |  | 0% | 5 | 0 | 特训班还没结束，结束后将进行实战技能考核
|  | 时效指标 | 2024年10月底前，启动特训班 | ≤10月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2025年9月底前，特训班结束 | ≤9月 |  | 0 | 5 | 0 | 2024年8月面向科技企业、高校院所、孵化器开展宣传，开始启动学员招生工作，但近两年受全球经济形势影响，初创企业融资困难，学员缴费难度较大，第二期班开班时间延后，预计26年底结束
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤800万元 |  | 800万元 | 20 | 20
|  | 经济成本指标 | 特训班人均成本 | ≤10万元 |  | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立一个科学家创业CEO人才池，进一步弘扬创业文化，在全社会引导形成敢于创新、容忍失败、创造价值、贡献社会的氛围 | ≥60人 |  | 50人 | 10 | 8 | 仍在持续招生中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.25
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。