## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心建设重点任务评估
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 350 | 350 | 321.182 | 10 | 91.77% | 9.1766
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 321.182 | - | 91.77% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕新时代北京国际科技创新中心建设需求和全球科技创新发展情况，落实市委市政府有关部署要求，深入开展国际科技创新中心建设重点领域、关键问题的研究评估，形成相对完善的研究体系、任务体系、评价体系，并推动建立科技情报体系，为领导决策提供参考和依据。 |  |  |  |  | 围绕新时代北京国际科技创新中心建设需求和全球科技创新发展情况，支持6项研究课题，对国内主要科创中心建设重点领域、科技战略情报体系、基础研究重点领域国际态势、世界主要科学中心工作机制与促进政策、重点领域颠覆性技术识别追踪、北京科创中心建设成效分析等进行了研究，为科技创新中心建设重点工作任务提供了决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | ≥30个 |  | 20个 | 5 | 3.3 | 执行期未满，预计执行期满能完成年度指标
|  | 数量指标 | 课题数量 | ≥6个 |  | 6个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果报送或采纳数量 | ≥30篇 |  | 20篇 | 10 | 6.7 | 执行期未满，预计执行期满能完成年度指标
|  | 质量指标 | 课题验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课题按时验收率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤350万元 |  | 321.182万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 课题研究分项成本 | ≤60万元 |  | 93万元 | 10 | 6.4 | 2025年是“十四五”规划里国际科创中心建设基本建成的年度，需要请权威第三方机构对国际科技创新中心建设情况作出准确科学测评，故单项价格较高。下一年度采用参照前一年度、提前询价等方式更准确测算单项成本
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果内容应用情况 | ≥6篇 |  | 10篇 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 研究影响力 | ≥2次 |  | 3次 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5766
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。