## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 新型研发机构评估和评审
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 252 | 326.37 | 326.37 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 252 | 326.37 | 326.37 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市支持世界一流新型研发机构高质量发展实施办法》（京政字〔2023〕16号）等文件，拟开展部分新型研发机构阶段性评估和综合评估等工作。一是完成数学院、通研院等2家机构阶段性评估，以及智源研究院、纳米能源所、北生所等3家机构综合评估，总结相关机构在探索过程中形成的运行管理经验，提出重要的评估发现与建议，促进新型研发机构更好发展。二是对数学院入驻金隅科技园区房租、物业、家具、信息化设备等开展评审，加强成本控制，提升财政资金使用合理性、合规性。 |  |  |  |  | 开展新型研发机构阶段性评估和综合评估等工作，已完成数学院、通研院综合评估，对机构建设成效和问题进行了总结，针对性提出相关工作建议。形成智源研究院、纳米能源所、北生所等3家机构评估方案，正在推进相关评估工作。完成数学院入驻金隅科技园区有关费用审核评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成评估及评审报告 | ≥6个 |  | 3个 | 30 | 15 | 按要求完善评估方案，正在推进相关工作
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时验收率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估及评审总成本 | ≤360万元 |  | 326.37万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 每个综合评估项目 | ≤50万元 |  | 47.59万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 评审项目 | ≤130万元 |  | 128.32万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 每个阶段性评估项目 | ≤40万元 |  | 28.3万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果内容应用情况 | ≥2个 |  | 2个 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评估对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。