## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市科技计划项目管理系统运维
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展系统运维工作，保障科技管理信息系统稳定运行，安全可靠，确保科技计划项目管理业务的正常开展。一是确保系统相关的软件系统、业务数据及运行环境全年稳定运行，系统故障率小于1%。二是按照信息系统等级保护要求做好系统安全防护，确保相关系统满足等级保护三级标准，全年不发生安全事故。三是为信息系统各用户提供全年5X8小时的现场服务和7X24小时的非现场服务，服务时响应时间小于30分钟，用户满意度大于90%。 |  |  |  |  | 2024年通过开展运维工作，保障了我委科技计划项目管理业务的正常开展。一是MIS相关的软件、业务数据及运行环境全年稳定运行，系统故障率小于1%。二是按照信息系统等级保护要求积极做好系统安全防护，相关系统满足等级保护三级标准，全年未发生安全事故。三是为信息系统各用户提供全年5X8小时的现场服务和7X24小时的非现场服务，服务响应时间小于5分钟，用户满意度大于90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用软件维护数量 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 运维系统数量 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 运维工作验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤1% |  | 0% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 安全事故率 | 0% |  | 0% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 故障排除率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% |  | 99.99% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤4小时 |  | 平均30分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维方案制定完成时间 | ≤3月 |  | 2024-04-01 | 5 | 3 | 偏差原因：合同签订时间为2024年4月份，签订后运维单位于4月完成运维方案制定；改进措施：后续提前开展项目上会及招标程序
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | ≤30分钟 |  | 平均15分钟 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运维总成本 | 570.5万元 |  | 570.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各类创新主体提供技术支持 | ≥5000次 |  | 6000次 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为科技项目管理人员提供桌面服务 | ≥200次 |  | 500次 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 系统未来可持续使用年限 | ≥10年 |  | 10年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | ≥90% |  | 98% | 5 | 3 | 偏差原因：2024年共收到2封12345关于在线服务系统使用的来信。改进措施：提升系统稳定性，增加系统引导提示，做好创新主体电话技术支持引导
|  | 服务对象满意度指标 | 项目管理人员 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。