## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 依法行政能力建设工作经费
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 164.5 | 139.72 | 139.72 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 164.5 | 139.72 | 139.72 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 专项聘请1-3家专业机构为我委日常科技管理及重大行政决策提供法律咨询，预计审核各类文件约500件；对我委签署的经济类合同、民事合同、战略合作协议等各类合同提供法律审核服务，预计审核各类合同约450份；协助开展全市科技系统的领导干部法治素质能力提升活动等法治宣传工作；协助开展全面创新改革与中关村先行先试和深化科技体制改革监测评估工作。 |  |  |  |  | 专项聘请专业机构为我委日常科技管理及重大行政决策提供法律咨询，对我委签署的经济类合同、民事合同、战略合作协议等各类合同提供法律审核服务，目前已审核约300余份；对我委行政规范性文件、各类法律咨询、重大活动以及提案建议法律评估等出具约60余份法律顾问审核意见以及专家复核意见。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审核各类文件 | ≥500件 |  | 360件 | 10 | 7.2 | 该项目正在实施期内，正在正常推进，预计能够完成年度指标。
|  | 数量指标 | 验收通过率 | ≥100% |  | 0% | 5 | 0 | 该项目正在实施期内，尚未开展验收
|  | 数量指标 | 每月完成相关监测评估工作 | ≤12月 |  | 0月 | 5 | 0 | 因内部职能调整，该项工作转由其他单位承担
|  | 时效指标 | 工作按期完成率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤235万元 |  | 139.72万元 | 10 | 5.94 | 在履行部门评审和政府采购等过程中节约部分经费，同时因内部职能调整，项目中部分工作转由其他单位承担，为此实际成本有所降低
|  | 经济成本指标 | 文件审核成本 | ≤80万元 |  | 59.3万元 | 3 | 3 | 主动压减该项任务经费，同时在财评时部分经费被核减
|  | 经济成本指标 | 法治宣传成本 | ≤40万元 |  | 27.42万元 | 3 | 2.05 | 主动压减该项任务经费，同时在财评时部分经费被核减
|  | 经济成本指标 | 合同审核成本 | ≤60万元 |  | 53万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 监测评估成本 | ≤55万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 因内部职能调整，该项工作转由其他单位承担
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作按期完成率 | ≥90% |  | 90% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训干部满意率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81.19
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。