## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 前沿新材料技术创新
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7650 | 7650 | 7650 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7650 | 7650 | 7650 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为推动北京新材料产业创新发展，围绕电子信息、绿色能源、生物医药、高端制造等行业关键战略材料及上下游装备、器件竞争力提升，推动高校院所、优势创新企业等科技力量协同攻关，实现具有自主知识产权的产品攻关落地及应用示范。电子信息材料以国家战略及产业需求为导向，以龙头企业为牵引，组织上下游联动攻关，推动信息光电子、高端激光器关键材料与器件核心技术产出，加速北京光电产业集聚发展；推进宽禁带半导体材料、器件、配套材料及装备自主化争先，完善产业链环节。生物医用材料面向生物细胞基因治疗等潜力需求，对标国际领先产品，推动材料攻关及产品落地。同时，面向未来产业发展需求，促进超材料、低维材料等前沿新材料技术熟化及成果转化。市区联动，配合顺义区宽禁带半导体产业、丰台区高端制造产业、房山区新材料和新能源产业等属地布局规划，推动新材料技术成果落地与优秀企业引进，打造新材料特色产业园区，培育新材料优势企业及产业集群，提升北京新材料产业创新活力。2024年，通过专项推动，支持课题至少18项，形成至少10项具有国内领先水平的新材料领域技术成果，至少6项实现应用示范，申请发明专利25项。 |  |  |  |  | 2024年，北京新材料产业创新发展重点围绕电子信息、绿色能源、生物医药、高端制造等行业关键战略材料及上下游装备、器件竞争力提升，推动高校院所、优势创新企业等科技力量协同攻关，实现具有自主知识产权的产品攻关落地及应用示范。电子信息材料以国家战略及产业需求为导向，以龙头企业为牵引，组织上下游联动攻关，推动信息光电子、高端激光器关键材料与器件核心技术产出，加速北京光电产业集聚发展；推进宽禁带半导体材料、器件、配套材料及装备自主化争先，完善产业链环节。生物医用材料面向生物细胞基因治疗等潜力需求，对标国际领先产品，推动材料攻关及产品落地。同时，面向未来产业发展需求，促进超材料、低维材料等前沿新材料技术熟化及成果转化。市区联动，配合海淀区生物医药等创新产业、房山区新材料和新能源产业和亦庄电子信息产业等属地布局规划。推动新材料技术成果落地与优秀企业引进，打造新材料特色产业园区，培育新材料优势企业及产业集群，提升北京新材料产业创新活力。2024年，通过专项推动，支持课题12项，形成至少15项具有国内领先水平的新材料领域技术成果，至少6项实现应用示范，申请发明专利25项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技术成果数量 | ≥10个 |  | 15个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持对象数量 | ≥20个 |  | 23个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 支持立项项目（课题）数量 | ≥18个 |  | 12个 | 3 | 2 | 部分支持方向尚不成熟，存在不确定性，暂缓支持。下一步加强领域分析和研判
|  | 数量指标 | 支持技术成果示范应用数量 | ≥6个 |  | 6个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 技术成果申请发明专利数量 | ≥25项 |  | 25项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目（课题）综合绩效评价通过率 | ≥90% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 技术成果先进性 | 成果达到国内领先及以上水平 |  | 成果基本达到国内领先及以上水平 | 9 | 6 | 没有评价成果先进性手段，无法明确判定
|  | 时效指标 | 课题立项通过行政决策时间 | ≤9月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期结项比率 | ≥90% |  | 94.74% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤9000万元 |  | 7650万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 平均每项课题支持金额 | ≤500万元 |  | 626.667万元 | 2 | 1 | 持续加大支持投入
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥1亿元 |  | 1亿5850万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 支撑产业发展 | 支持顺义、房山等区新材料产业聚集发展 |  | 支持海淀、亦庄、顺义、房山等地新材料产业发展 | 10 | 5 | 顺义、房山等区新材料产业集聚发展相对缓慢，尚未形成产业创新生态，需要持续推动
|  | 可持续影响指标 | 预计未来三年可获得知识产权数量 | ≥10项 |  | 2025年第一季度获得专利数量为4， 预计25-27年能够达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持企业满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。