## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心动态跟踪及规划政策支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 170.15 | 170.15 | 141.4974 | 10 | 83.16% | 8.316
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 170.15 | 170.15 | 141.4974 | - | 83.16% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面、动态跟踪研究北京国际科技创新中心建设进展，重点梳理国家战略力量培育、高水平自立自强、京津冀协同发展、开放创新合作、高水平人才高地、科技体制改革等方面取得的主要成效，编制形成综合性研究报告。研究提出年度实施计划的建议，明确提出年度重点任务、重点项目、重点平台、重点政策等。跟踪研究国内外主要科技创新中心的做法成效、前沿领域的发展态势、重要指数榜单的排名情况，研判对北京的启示和建议；深入调研上海、粤港澳大湾区等重点区域，以及江苏、湖北、安徽、四川等重点省市，研究借鉴统筹协调机制、规划落实机制等方面的经验，深入了解相关产业布局重点；编制北京办公室工作简报、综合快报。基于大数据、统计数据、调研企业微观数据等基础信息，建立预测模型，开展大中型重点企业研发费增速指标监测预测。结合国内外宏观数据、示范区数据，监测预测示范区指标，研究提出示范区稳增长调结构促发展的监测指标体系。分类梳理汇编相关数据，结合数据变化趋势开展分析研究，并提出促进企业研发投入、促进示范区稳增长的政策建议，为相关决策提供参考。 |  |  |  |  | 跟踪研究北京国际科技创新中心建设进展，跟踪研究国内外主要科技创新中心的做法成效、前沿领域的发展态势、重要指数榜单的排名情况，形成各类跟踪信息495条，形成研究专报、调研报告30篇，报送决策专报22篇，北京办公室工作简报15期。深入跟踪调研上海、粤港澳大湾区等重点区域、省市15个，编制形成基础信息资料库1部，对接智库10家。基于大数据、统计数据、调研企业微观数据等基础信息，建立预测模型，开展大中型重点企业研发费增速指标监测预测，跟踪研究全市重点指标1个，对接全市规模以上重点企业60家，分类梳理汇编相关数据，提出促进企业研发投入、促进示范区稳增长的政策建议，为北京建设国际科技创新中心提供切实支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 跟踪形成各类跟踪信息数量 | ≥200条 |  | 495条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 报送决策专报数量 | ≥20篇 |  | 22篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编制北京办公室工作简报期数 | ≥15期 |  | 15期 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 建立基础信息资料库 | ≥1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成研究专报、调研报告数量 | ≥30篇 |  | 30篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成综合研究报告数量 | ≥2部 |  | 2部 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 跟踪调研重点省市数量2024 | ≥14个 |  | 15个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 密切联系对接智库数量 | ≥10家 |  | 10家 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 跟踪研究全市重点指标 | ≥1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 密切联系对接企业数量 | ≥60家 |  | 60家 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 咨询项目任务书预期目标完成率2024 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对外委托验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费2024 | ≤50万元 |  | 49.99万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 咨询费2024 | ≤40万元 |  | 32.54万元 | 2 | 1.63 | 偏差原因：费用预算为邀请相关专家开展研讨咨询费用。本年度优化了咨询方式，专家咨询的频次、人数有所减少。 改进措施：优化咨询方式，合理运用咨询机制，做好经费支出进度管理。
|  | 经济成本指标 | 其他费用2024 | ≤4.146万元 |  | 2.0612万元 | 1 | 0.5 | 偏差原因：费用预算为审计费及远郊区调研租车费用。本年度遵循减量提效原则，对部分费用进行了压减。 改进措施：按照相关财务管理规定做好预算需求把控，以科学测算为原则，严格论证费用设置的充分性及必要性。同时做好经费支出管理，做好经费支出进度的监督与把控。
|  | 经济成本指标 | 差旅费2024 | ≤26.004万元 |  | 8.2362万元 | 2 | 0.63 | 偏差原因：费用预算用于外省市调研，在实际执行过程中，严格遵循市财政局“过紧日子”的要求，适当压缩了部分安排。 改进措施：合理规划预算支出，做好经费支出进度的监督与把控。
|  | 经济成本指标 | 劳务费2024 | ≤46万元 |  | 44.67万元 | 2 | 1.94 | 偏差原因：预算费用为聘用临时劳务人员费用，在实际执行过程中，严格遵循市财政局“过紧日子”的要求，对劳务人员聘用数量及金额进行了适当压减。 改进措施：合理论证临时劳务人数、规模，对劳务经费支出严格管控，做好支出进度管理。
|  | 经济成本指标 | 印刷费2024 | ≤4万元 |  | 4万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握本市科技创新重点指标动态并准确预测指标趋势 | 达到预期目标 |  | 及时掌握本市科技创新重点指标动态并基本准确预测指标趋势 | 10 | 8 | 偏差原因：预测数值基本准确，但存在进一步优化提升空间。 改进措施：探索建立运用机器学习、人工智能等方法的科技创新指标预测预警模型，进一步提升模型的预测效果。
|  | 社会效益指标 | 研究并编制形成北京办公室简报若干期 | 达到预期目标 |  | 编制形成北京办公室简报15期 | 10 | 8 | 偏差原因：编制形成北京办公室简报15期，但在队伍锻炼、工作体系搭建等方面存在优化提升空间。 改进措施：持续优化人才队伍，形成常态化、规范化的工作体系，进一步提升简报质量。
|  | 社会效益指标 | 全面掌握“十四五”科技创新相关规划落实进展 | 达到预期目标 |  | 基本掌握“十四五”科技创新相关规划落实进展，形成各类跟踪信息495条，形成研究专报、调研报告30篇。 | 10 | 7 | 偏差原因：针对国家战略力量培育、高水平自立自强、京津冀协同发展、开放创新合作、高水平人才高地、科技体制改革等方面取得的主要成效的收集整理能力需要进一步提升。 改进措施：优化完善工作机制，培养锻炼专业团队，进一步提升工作相关监测能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑处室满意度2024 | ≥80分 |  | 98.5分 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.016
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。