## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市科委、中关村管委会信息系统建设与运维
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 382.87 | 632.22 | 249.35 | 10 | 39.44% | 3.944
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 382.87 | 632.22 | 249.35 | - | 39.44% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成协同办公平台一期建设，整合9个办公系统，满足两委合署后的机关一站式办公需求及直属单位对办公信息化支撑需要。 |  |  |  |  | 协同办公平台一期在原方案基础上增加智能办公设计，充分利用市级组件模块，完善补充与市级“京办”对接内容，增加委内直属单位OA建设内容，方案完善后按信息化项目报审流程再次申报，通过政数局前置评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过密码测评系统数 | 1套 |  | 0 | 5 | 0 | 根据政数局要求进一步完善了协同办公平台一期建设方案，更新后的建设方案已通过经信局前置评审、市密码局密码方案备案，2024年度项目未执行，后续将按程序加快推进整合建设工作
|  | 数量指标 | 通过安全测评系统数 | 1套 |  | 0 | 5 | 0 | 根据政数局要求进一步完善了协同办公平台一期建设方案，更新后的建设方案已通过经信局前置评审、市密码局密码方案备案，2024年度项目未执行，后续将按程序加快推进整合建设工作
|  | 数量指标 | 系统建设 | 1套 |  | 0 | 5 | 0 | 根据政数局要求进一步完善了协同办公平台一期建设方案，更新后的建设方案已通过经信局前置评审、市密码局密码方案备案，2024年度项目未执行，后续将按程序加快推进整合建设工作
|  | 数量指标 | 系统整合 | ≥9套 |  | 0 | 5 | 0 | 根据政数局要求进一步完善了协同办公平台一期建设方案，更新后的建设方案已通过经信局前置评审、市密码局密码方案备案，2024年度项目未执行，后续将按程序加快推进整合建设工作
|  | 质量指标 | 软件故障率 | ≤1套 |  | 0 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统整合验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 3 | 根据政数局要求进一步完善了协同办公平台一期建设方案，更新后的建设方案已通过经信局前置评审、市密码局密码方案备案，2024年度项目未执行，后续将按程序加快推进整合建设工作
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤1时 |  | ≤1时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 | ≤1天 |  | ≤1天 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 | ≤351.51万元 |  | 0 | 5 | 0
|  | 经济成本指标 | 软件测试成本 | ≤17.58万元 |  | 0 | 5 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 90% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 61.944
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。