## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 859 | 859 | 844 | 10 | 98.25% | 9.8254
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 859 | 859 | 844 | - | 98.25% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）建设服务事项管理模块。实现委内7个服务事项管理系统和市统一申办受理平台搭建的4个服务事项功能的集约整合和功能重构。 （2）搭建统一的共性应用支撑平台。建立适合我委业务快速发展及需求变化的先进、成熟、快速响应需求的应用技术支撑平台，即应用管理中台，实现应用快速构建、灵活扩展、共性复用、自动部署、统一运维。 （3）升级改造门户网站。对原市科委网站、原中关村管委会网站进行网站整合规划，融合并优化相关栏目，打造更加全面的政务公开平台，提供优质高效的在线利企服务和互动服务，提升政府网站管理效能、服务效率和社会效益。 |  |  |  |  | 项目各项任务均按合同约定完成了相关内容。已在政务云环境中完成应用管理中台部署，实现委内7个服务事项管理系统和市统一申办受理平台搭建的4个服务事项功能的集约整合和功能重构，消除数据孤岛，实现数据互通和业务协同。完成原市科委网站整合规划工作，通过融合优化相关栏目，打造出更全面的政务公开平台，实现政务信息集中展示与精准推送，有力提升了政府数字化服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过安全测评系统数 | 2套 |  | 2套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 系统建设数 | 3套 |  | 3套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 硬件故障率 | ≤1% |  | 1% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% |  | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | ≤30分钟 |  | 25分钟 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总体预算控制数 | ≤859万元 |  | 844万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升系统社会认知度、影响力、服务力 | 优 |  | 良 | 15 | 10 | 部分工作人员对平台功能模块的熟悉程度与操作熟练度不足。后续将着重推进构建分层分类的培训体系，编制详尽操作手册与视频指南，全面提升业务人员专业能力
|  | 可持续影响指标 | 办公自动化、便利化提高 | 优 |  | 良 | 15 | 10 | 门户网站内容发布系统自带的一键排版功能有待完善，会因格式适配问题影响内容展示效果。下一步将加强与集约化平台的沟通，反馈相关问题
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑对象满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8254
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。