## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 中小中心办公设备及软件购置项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.35 | 4.35 |  | 4.104 |  | 10 |  | 94.34% |  | 9.4345
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.35 | 4.35 |  | 4.104 |  | — |  | 94.34% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置台式计算机5台，相应的配套软件5套，碎纸机1台，以保障单位日常办公的正常开展 | [5 empty] | 购置台式计算机5台，相应的配套软件5套（每台计算机1套，每套4类），碎纸机1台。采购设备已分配到中心人员满足日常办公使用，使用状况良好，进一步提升了办公效率，满足了日常办公需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤4.35万元 | 4.104万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 购买软件种类 |  |  | ≥4类 | 4类 | 7 |  | 7
|  |  | 购买设备种类 |  |  | ≥2类 | 2类 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 购买软件质量合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 采购设备质量合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 采购物品到位及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截止至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 94.34% | 5 |  | 4.72 |  | 采购设备供应商报价调整，形成采购结余。后续将加强与供应商的询价沟通工作，确保预算资金支出完成率。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作正常运转率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升履职基础、公共服务能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.15