## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 京津冀协同发展及空间优化布局项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规划处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15000 | 14492.29 |  | 14492.29 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15000 | 14492.29 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过支持老旧厂房更新利用，盘活低效闲置空间，落地一批项目；开展产业链供应链“强链补链”行动，鼓励产业链龙头企业在京津冀范围内寻找稳定配套商，提高配套率，建立产业链B计划，增强产业链整体韧性。 | [5 empty] | 通过支持老旧厂房更新利用，盘活低效闲置空间，落地33个项目；鼓励产业链龙头企业在京津冀范围内寻找稳定配套商，提高配套率，建立产业链B计划，增强了产业链整体韧性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 数量指标 | 数量指标 | 支持方向 |  |  | ＝1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 鼓励更新利用落地制造业项目 |  |  | ≥33个 | 33个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金发放合规率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 12月底前资金拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总奖励资金 |  |  | ≤14492.29万元 | 14492.29万元 | 10 |  | 10
|  |  | 老旧厂房支持成本 |  |  | ≤3000万元 | 3000万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动北京市改造效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 经济效益指标 | 吸引落地投资额 |  |  | ≥10亿元 | 9.7亿元 | 10 |  | 9.7 |  | 预测目标值和实际执行有微小偏差，后续提前做好项目测算。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被支持企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.7