## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 数字办公系统升级改造
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170 | 163.7427 |  | 163.5077 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.9856
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170 | 163.7427 |  | 163.5077 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成局会议管理、经信史料数字化应用建设，推动数字办公升级，提升局内各项事务性管理工作的效率及质量。 | [5 empty] | 2024年完成局会议管理、经信史料数字化应用2个系统模块建设，支持800个用户同时在线，推动了数字办公升级，提升了局内各项事务性管理工作的效率及质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤170万元 | 163.5077万元 | 10 |  | 10
|  |  | 软件开发成本 |  |  | ≤161.5万元 | 155.265万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 模块建设数量 |  |  | ＝2个 | 2个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 支持用户同时在线人数 |  |  | ≥800人 | 800人 | 3 |  | 3
|  |  | 支持并发用户数 |  |  | ≥25人 | 200人 | 3 |  | 2.1 |  | 在现有系统配置条件下，从易用性角度除服，最大限度的提升了并发用户数
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 50% | 3 |  | 1.5 |  | 初验通过，终验时间为2025年3月底 改进措施：2025年终验
|  |  | 系统响应时间 |  |  | ≤10秒 | 3秒 | 3 |  | 3
|  |  | 第三方测评通过率 |  |  | ＝100% | 0 | 3 |  | 0 |  | 本项目未执行完成终验，故未得出最终的测试结论 改进措施：2025年终验
|  | 时效指标 | 故障恢复时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统运行安全稳定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 提升会议管理、史料编纂、新闻宣传、培训管理、服务保障人员管理等工作的效率及质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 99.9% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.59