## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 支撑培育壮大数字经济标杆企业
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 60.995 |  | 54.3932 |  | 10 |  | 89.18% |  | 8.9176
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 60.995 |  | 54.3932 |  | — |  | 89.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕数据要素市场、数据技术产品、数据应用场景、数据产业集群等领域，梳理我市数据企业和产品情况，摸清我市数字产业发展情况，提出推动北京数字产业发展的建议，形成《北京市数字产业发展白皮书》，促进全球数字经济标杆城市建设。2.开展本市数字经济核心产业的运行分析工作（月度经济运行分析报告及月报、年报统计等）、编写数字产业化相关情况。3.编写北京市数字经济发展报告。结合统计部门的数字经济相关数据，各产业部门、各区的数字经济基本情况，以及相关咨询机构和网络数据，突出取得的标杆成效、核心突破、协同效应，全面描述北京数字经济标杆城市建设情况。 | [5 empty] | 1.围绕数据要素市场、数据技术产品、数据应用场景、数据产业集群等领域，梳理我市数据企业和产品情况。摸清我市数字产业发展情况，调研典型企业，挖掘产业发展存在的裉节问题，提出推动北京数字产业发展的建议举措，形成《北京市数据要素产业化服务指南》。助力数字经济标杆企业加快数据实现价值，支撑北京数据要素市场高质量发展，促进全球数字经济标杆城市建设。2.开展本市数字经济核心产业的运行分析工作，按月度撰写形成信息软件业经济运行分析报告，完成规上企业年报统计及11份月报统计工作等。3.结合统计部门的数字经济相关数据，梳理各产业部门、各区的数字经济基本情况，整理相关咨询机构和网络数据，融合数据要素制度创新、京津冀协同发展等内容，按照“总体篇、产业篇、创新篇、企业篇、展望篇”等5大篇章全面描述北京数字经济标杆城市建设情况，突出取得的标杆成效、核心突破、协同效应，编写形成北京市数字经济发展报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本控制数 |  |  | ≤3万元 | 0.27万元 | 4 |  | 2.8
|  |  | 印刷费成本控制数 |  |  | ≤2.795万元 | 2.07万元 | 4 |  | 4
|  |  | 劳务费成本控制数 |  |  | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 4 |  | 4
|  |  | 调研费成本控制数 |  |  | ≤4万元 | 0.85万元 | 4 |  | 3.2
|  |  | 委托业务费成本控制数 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 编写形成《北京市数字产业发展白皮书》份数 |  |  | ＝1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 编写形成北京市数字经济发展报告份数 |  |  | ＝1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表数量 |  |  | ≥11份 | 11份 | 4 |  | 4
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表数量 |  |  | ≥1张 | 1张 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表通过工信部运行局审核合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 北京市数字产业发展白皮书》应围绕数据要素市场、数据技术产品、数据应用场景、数据产业集群等领域，梳理形成北京市数据资源服务商清单、北京市核心数据技术服务商清单、北京市数据应用服务商清单、北京市数据中间服务商清单，摸清我市数字产业发展情况，提出推动北京数字产业发展的建议。 |  |  | 优良中差 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表通过工信部运行局审核合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 截至2024年11月底《北京市数字产业发展白皮书》完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表月度提交时间 |  |  | ≤15日 | 15日 | 2 |  | 2
|  |  | 截至5月底北京软件和信息技术服务业年报数据表提交完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2
|  |  | 截至11月底北京市数字经济发展报告完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2
|  |  | 完成北京市数字经济发展报告时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 |  | 2
|  |  | 11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过结合统计部门的数字经济相关数据、各产业部门数据、各区数字经济基本情况，以及相关咨询机构和网络数据，突出取得的标杆成效、核心突破、协同效应，全面描述北京数字经济标杆城市建设情况，为加快推进全球数字经济标杆城市建设提供参考和基础支撑。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 促进全球数字经济标杆城市建设 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 开展数字经济核心产业运行分析，服务领导决策，为加快推进全球数字经济标杆城市建设做好基础。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.92