## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 智慧经信数字底座
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 297.25 | 297.25 |  | 289.5 |  | 10 |  | 97.39% |  | 9.7393
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 297.25 | 297.25 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成业务中台建设，开发共性组件不少于9个； 2、完成数据中台建设，支撑不少于6个业务应用对基础数据的统一调用； 3、汇聚专题指标数据，形成局内统一指标库，并完成局内指标库与京智指标库对接。 | [5 empty] | 1、完成业务中台建设，开发共性组件9个； 2、完成数据中台建设，支撑4个业务应用对基础数据的统一调用； 3、汇聚专题指标数据，形成局内统一指标库，并完成局内指标库与京智指标库对接。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开发人均月均预算控制数 |  |  | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开发子系统 |  |  | ≥3个 | 6个 | 5 |  | 5
|  |  | 局内指标库接入京智指标库的指标数量 |  |  | ≥600个 | 1470个 | 5 |  | 5
|  |  | 对接业务应用数量 |  |  | ≥6个 | 4个 | 5 |  | 3.3333 |  | 对接业务应用需要进行需求对接分析、接口开发、接口联调测试、网络策略开通等工作，后续将建立数据分级、分类标准，优化业务应用接入方式及流程，进一步提升业务应用接入水平。
|  |  | 开发共性组件 |  |  | ≥9个 | 9个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统支持在线用户数 |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 5 |  | 5
|  |  | 支持并发用户数 |  |  | ≥100人 | 100人 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2025年12月底前完成业务中台建设 |  |  | ＝0% | 0 | 5 |  | 5
|  |  | 2024年12月底前完成数据中台建设 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成局机关数据一本账 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 形成局机关信息系统一本账 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.0726