## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 局机关网络与信息化运维项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 857.08 | 857.08 |  | 855.105 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.977
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 857.08 | 857.08 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、局内应用系统可用性超过99.9%，为局机关用户提供优质服务。 2、数据资源基础库全年运行稳定，数据完整性超过99%，支持企业数据调用20万次以上。 3、全年无重大运维安全事故，用户满意度超过90%。 | [5 empty] | 1、局内应用系统可用性超过99.9%，通过局互联网网站和办公门户提供了优质服务。 2、数据资源基础库全年运行稳定，数据可用性达到了100%，支持企业数据调用142万次，支撑了高精尖产业发展资金、企业技术中心认定等业务的有序开展。3、全年无重大运维安全事故，用户满意度超过90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目人均月均预算控制数 |  |  | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库性能优化次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 应用系统维护数量 |  |  | ≥20个 | 30个 | 2 |  | 2
|  |  | 应急预案演练次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 基础库维护企业数据数量 |  |  | ≥200家 | 224万家 | 2 |  | 1.4 |  | 年度指标值单位应为“万家”
|  |  | ETL脚本优化数量 |  |  | ≥30个 | 27个 | 1 |  | 0.9 |  | 该项目执行期为2024.6—2025.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值。2025年完成验收。
|  |  | 安全弱点与漏洞扫描次数 |  |  | ≥4次 | 4次 | 2 |  | 2
|  |  | 主题库数据运维数量 |  |  | ≥30个 | 60个 | 2 |  | 2
|  |  | 安全风险评估次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 渗透测试次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 基础库数据完整性 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 每工作日现场运维保障时间 |  |  | ≥8小时 | 8小时 | 3 |  | 3
|  |  | 全年重大信息安全事故率 |  |  | ≤0% | 0% | 3 |  | 3
|  |  | 应用系统可用性 |  |  | ≥99.9% | 99.9% | 3 |  | 3
|  |  | 故障远程解决电话支持时间 |  |  | ≥365日 | 365日 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政府数据资源的统筹管理与开发利用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 保障机关信息系统运行安全稳定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.28