## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 数字经济法律、政策、规则、标准体系创新研究
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 研究室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 324 | 324 |  | 324 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 324 | 324 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，根据市领导关于进一步健全数字经济政策体系的指示要求，围绕数据要素、数字政府及经济体系运行为主线，立足数字经济发展的全产业链、全环节，委托第三方专业机构结合具体产业领域梳理现有国内外数字经济法律法规、政策制度、规则、标准、规划路径等，结合我市数字经济发展特点、需求及重点发展产业，提出相关法律、政策、规则、标准体系的意见建议，拟分为不少于8个专项研究，形成不少于8篇的研究报告、不少于8篇的政策建议。为我国参与构建数字经济国际话语权提供“北京方案”。 | [5 empty] | 围绕数据要素市场建设、数字化转型、经济运行以及相关行业发展等领域开展调查研究，调研发展特点、把握行业需求、分析重点问题、提出相关建议，共开展16个专项研究，形成16篇研究报告、16篇政策建议，有效支撑了本市经济和信息化等领域相关工作思路谋划、政策措施制定实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专项研究数量 |  |  | ≥8个 | 16个 | 10 |  | 10
|  |  | 形成政策建议数量 |  |  | ≥8篇 | 16篇 | 10 |  | 10
|  |  | 形成研究报告数量 |  |  | ≥8篇 | 16篇 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至7月底合同签订完成率 |  |  | ≥80% | 62.5% | 5 |  | 3.91 |  | 部分课题承担处室比选及合同报审不及时，将督促责任处室结合工作加快进度。同时，建议该指标改进为：项目完成比选进度，比选进度决定了后续合同提交时间。
|  |  | 截至12月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底报告终稿完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤400万元 | 324万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果应用率 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 结合我市数字经济发展特点、需求及重点发展产业，提出相关法律、政策、规则、标准体系的意见建议 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.91