## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 政务云资源租赁
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.9376 | 51.9376 |  | 51.9375 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.9376 | 51.9376 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展支撑市经济信息化局机关业务信息系统在政务云上正常运行所需的云计算资源的租赁工作；为政务云上运行的重要业务信息系统提供所需计算资源的分配、管理等日常维护工作；为政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务；确保操作系统层及以下层的安全稳定运行 | [5 empty] | 1.完成了为支撑市经济信息化局机关业务信息系统在政务云上正常运行所需的云计算资源的租赁工作；2.完成了在政务云上运行的重要业务信息系统所使用的计算资源的分配、管理等日常维护工作；3.对政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务；4.全年操作系统层及以下层的安全稳定运行，未发生网络安全事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政务云增值服务 |  |  | ≤4.32126万元 | 4.328688万元 | 10 |  | 9.98 |  | 因云服务商服务价格调整，无偏差不需要整改
|  |  | C1604 云计算服务 |  |  | ≤47.616348万元 | 47.6088万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 租用普通存储 |  |  | ≥8000000MB | 8000000MB | 3 |  | 3
|  |  | 租用内存 |  |  | ≥800000MB | 800000MB | 3 |  | 3
|  |  | 租用cpu |  |  | ≥400个 | 400个 | 3 |  | 3
|  |  | 租用物理服务器 |  |  | ≥2台 | 2台 | 3 |  | 3
|  |  | 租用高性能存储 |  |  | ≥10000000MB | 10000000MB | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 99.99% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 15分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 故障修复时间 |  |  | ≤4小时 | 3小时 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | cpu、内存、存储设备等资源利用率 |  |  | ≥90% | 99.99% | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.98