## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 装备产业发展与智能制造工作推进
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 智能装备处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 52.02 |  | 10 |  | 96.33% |  | 9.6333
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 52.02 |  | — |  | 96.33% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过加强企业服务、推动高精尖项目落地工作，进一步加强落实《北京市加快科技创新发展智能装备产业的指导意见》的要求，贯彻《北京市“新智造100”工程实施方案(2021—2025年)》，推动制造业企业开展智能化升级改造、协调推进重大项目实施、实施智能制造发展战略，提升我市智能装备产业发展水平。 | [5 empty] | 本年度经装备产业发展与智能制造工作推进项目，分解出5份子项目，包含智能装备产业机器人等方面，加强了对企业的调研、政策宣贯，推动高精尖项目实施落地，有效提升了智能制造和装备产业发展水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研、帮扶企业 |  |  | ≥30家 | 58家 | 4 |  | 4
|  |  | 对资金项目进展情况进行跟踪检查 |  |  | ≥15个 | 20个 | 3 |  | 3
|  |  | 产业规划宣贯 |  |  | ≥2次 | 3次 | 4 |  | 4
|  |  | 跟踪重大投资项目进展 |  |  | ≥20个 | 34个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 重大投资项目进展跟踪工作正常开展率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 44.44% | 4 |  | 1.78 |  | 因处室工作需要资金合同签订及支出滞后，后续将加强处室预算管理，尽早安排资金执行。
|  |  | 跟踪检查工作开展及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 9月前合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 44.44% | 3 |  | 1.33 |  | 因处室工作需要资金合同签订及支出滞后，后续将加强处室预算管理，尽早安排资金执行。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤54万元 | 52.02万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织专家对资金项目进行验收，每次验收提出有效建议数量 |  |  | ≥5条 | 5条 | 10 |  | 10
|  |  | 推动重大投资项目完成手续办理，开工建设 |  |  | ≥5个 | 7个 | 10 |  | 10
|  |  | 产业政策有效传达到本领域企业 |  |  | ≥30家 | 58家 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 企业满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.74