## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 中环广场政府数据中心机房设备更新
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198.9 | 129.5076 |  | 129.5076 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.9 | 129.5076 |  | 129.5076 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对中环广场政府数据中心机房更换设备，包括3台UPS主机，29只七氟丙烷钢瓶，3只氮气驱动瓶，1套电控系统，确保中环广场数据中心机房安全稳定运行，保障相关单位托管设备及大楼网络正常运行。 | [5 empty] | 完成对中环广场政府数据中心机房设备的更换，包括3台UPS主机，29只七氟丙烷钢瓶，3只氮气驱动瓶，1套电控系统，有效保障了中环广场数据中心机房的安全稳定运行，保障了相关单位托管设备及大楼网络的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | UPS主机预算 |  |  | ≤159万 | =89.6076万 | 5 |  | 5
|  |  | 电控系统预算 |  |  | ≤12万 | =12万 | 5 |  | 5
|  |  | 气灭钢瓶预算 |  |  | ≤27.9万 | =27.9万 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | UPS主机 |  |  | ＝3台 | ＝3台 | 5 |  | 5
|  |  | 电控系统 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 5 |  | 5
|  |  | 气灭钢瓶 |  |  | ＝32支 | ＝32支 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至7月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底项目支出及时率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收及时率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目结题及时率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产化率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  |  | 保障相关基础设施能够安全稳定运行，进而保障保障相关单位托管设备及大楼网络正常运行，进而保障社会稳定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 当发生重大灾难时，消防系统启动正常，减少灾难造成的损失，进而保障社会稳定。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100