## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 高精尖产业发展资金项目复核工作支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 7.8 |  | 10 |  | 78% |  | 7.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 7.8 |  | — |  | 78% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市经济和信息化局 北京市财政局关于印发《北京市高精尖产业发展资金管理办法》的通知（京经信发〔2021〕84 号）以及《北京市经济和信息化局大额项目资金组织和监督管理工作规则》的通知（京经信发〔2023〕41号）关于支撑单位的职责内容，对软件、数字经济等领域的高精尖产业发展资金项目相关征集方向，确需第三方专业机构或组织专家评审评估的项目进行委托，以专业审计的角度协助完成各方向复核工作，协助出具复核报告及其他临时性复核服务工作。通过供应商提供的专业支撑工作，不断提高高精尖资金使用效益，促进高精尖资金相关政策的落实。 | [5 empty] | 对软件、数字经济等领域的高精尖产业发展资金项目新基建、信创首贯标等方向，以及高精尖产业筑基工程项目，将申报专业及财务等方面材料委托第三方专业机构以专业审计的角度协助完成复核工作，出具了复核结果；组织召开了两次专家评审会。提高了高精尖资金使用效益，促进了高精尖资金相关政策的落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费成本控制数 |  |  | ≤7万元 | 7万元 | 10 |  | 10
|  |  | 专家劳务费成本控制数 |  |  | ≤3万元 | 0.8万元 | 10 |  | 9
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方复核参与人数 |  |  | ≥10人次 | 11人次 | 10 |  | 10
|  |  | 编写形成高精尖产业项目复核报告份数 |  |  | ≥1本 | 1本 | 10 |  | 10
|  |  | 审核高精尖产业发展资金项目相关征集方向数量 |  |  | ≥1个 | 3个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 要求进行交叉复核并至少完成两轮复核 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 78% | 10 |  | 7.8 |  | 根据工作实际安排支出。下一步，结合上年执行情况，合理编制预算，确保预算编制精准。在预算执行过程中，明确各阶段执行目标与时间节点，加快预算执行进度，降低预算执行结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范高精尖资金使用，降低风险发生率 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6