## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 财务管理一体化平台
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 114.1955 |  | 113.9769 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9.9809
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 114.1955 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成局经费收支管理系统的建设。通过信息化手段，使“人控”转化为“机控”，严格控制我局各环节的预算执行工作。 | [5 empty] | 完成了局经费收支管理系统建设，支持并发用户200人，推动收支管理由“人控”转为“机控”，降低了局内经济活动风险”
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 |  |  | ≤114万元 | 108.1575万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 模块建设数量 |  |  | ＝1个 | 1个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 支持并发用户数 |  |  | ≥25人 | 200人 | 3 |  | 2.1 |  | 在现有系统配置条件下，从易用性角度除服，最大限度的提升了并发用户数
|  |  | 系统响应时间 |  |  | ≤10秒 | ≤ 3 秒 | 3 |  | 3
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 50% | 3 |  | 1.5 |  | 24年初验通过，计划2025年完成终验
|  |  | 支持用户同时在线人数 |  |  | ≥800人 | 800人 | 3 |  | 3
|  |  | 第三方测评通过率 |  |  | ＝100% | 0 | 3 |  | 0 |  | 本项目未执行完成终验，故未得出最终的测试结论，计划2025年终验
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过系统对接，促进预算管理业务流程化管理 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  |  | 推动收支管理由“人控”转化为“机控”，降低局内经济活动风险 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 99.9% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.58