## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 北京市政务外网安全接入平台升级改造
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 742.2 | 740.97 |  | 740.97 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 742.2 | 740.97 |  | 740.97 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过部署零信任控制中心、零信任安全网关、零信任管理平台和零信任客户端。1）实现用户终端从互联网登录访问政务外网时的网络逻辑隔离；2）实现接入平台的用户“一机两用”，在访问互联网时不能访问电子政务网，访问电子政务外网不能访问互联网。3）实现终端安全环境检查，根据用户的身份、终端环境、访问行为等层面进行多源信任评估，在识别到终端异常时平台对终端的接入进行自动阻断等操作。2.通过部署采集探针、统一身份管理平台、零信任数据分析和零信任态势感知设备，实现行为审计，风险响应，安全事件轨迹追溯、身份溯源。3.通过零信任客户端的沙箱功能，实现政务外网数据的落地加密。4.通过零信任控制中心和零信任安全网关集群部署方式，实现满足安全接入平台总体用户容量10万，在线并发8000的性能需求。 | [5 empty] | 1.通过零信任实现了用户终端从互联网登录访问政务外网是的网络逻辑隔离功能。 2.实现了接入平台的用户“一机两用”功能，在访问互联网时不能访问电子政务网，访问电子政务外网不能访问互联网。3.部署了终端安全环境检查功能，能根据用户的身份、终端环境、访问行为等层面进行多源信任评估，在识别到终端异常时平台对终端的接入进行自动阻断等操作。4.部署采集探针、统一身份管理平台、零信任数据分析和零信任态势感知设备，实现了行为审计，风险响应，安全事件轨迹追溯、身份溯源等目标功能。5.零信任客户端部署了沙箱功能，实现数据的落地加密。6.零信任控制中心和零信任安全网关采用了集群部署方式，实现了设计要求的总体用户容量10万，在线并发8000的性能需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 零信任客户端并发授权 |  |  | =8000个 | 8000个 | 5 |  | 5
|  |  | 零信任沙箱授权 |  |  | =2000个 | 2000个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | >99% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 硬件设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 |  |  | ≤2小时 | 15分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 系统故障响应时间 |  |  | ≤15分钟 | 5分钟 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京市政务外网安全接入平台安全接入能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 提高北京市政务外网安全接入平台第三方对接能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件采购成本 |  |  | ≤488.57万元 | 487.4万元 | 10 |  | 10
|  |  | 软件采购成本 |  |  | ≤215.5万元 | 215.5万元 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100