|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |
| 项目名称 | | 国际合作和交流-京港澳高校交流项目-京港医学教育交流项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 13.842000 | 3.590000 | | 3.590000 | | 10 | | | | 100.00% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.842000 | 3.590000 | | 3.590000 | | — | | | | 100.00% | | | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 邀请香港医学教育或医学教育管理领域的资深专家来京开办医学或医学教育研讨会；选派医学教育青年教工赴港学习；选派首医学生赴港参加香港中文大学的暑期项目。 | | | | | | 1.接待了香港医学、医学教育或医学教育管理领域的资深专家来医学教育研讨会； 2.选派医学及教育青年教工赴港学习；3.选派首医学生赴港参加香港中文大学的暑期项目。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派赴港学习学生、教师人数 | | | 7人 | 5人 | 10 | | | | 6.50 | | | | 根据实际情况选派。 | | | |
| 数量指标 | 邀请香港专家教授来京 | | | 6人 | 6人 | 5 | | | | 5.00 | | | | 无 | | | |
| 质量指标 | 教师、学生学习合格率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | | | 10.00 | | | | 无 | | | |
| 时效指标 | 交流培训周期 | | | 12月底前 | 12月完成 | 5 | | | | 5.00 | | | | 无 | | | |
| 时效指标 | 选派教师、学生赴港学习 | | | 12月底前 | 8月底前 | 15 | | | | 15.00 | | | | 无 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派教师人均成本 | | | 因公临时出国（境）经费管理标准 | 符合因公临时出国（境）经费管理标准 | 5 | | | | 5.00 | | | | 无 | | | |
| 经济成本指标 | 交流项目总成本 | | | ≤13.84万元 | 3.59万元 | 10 | | | | 10.00 | | | | 无 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 香港青年对大陆了解程度 | | | 提升 | 提升 | 10 | | | | 10.00 | | | | 无 | | | |
| 社会效益指标 | 学校师生国际化视野 | | | 提升 | 提升 | 10 | | | | 10.00 | | | | 无 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生学习合格率 | | | ≥80% | 100% | 10 | | | | 10.00 | | | | 无 | | | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | | | **96.50** | | | |  | | | |