项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京学生科技节系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 621.175094 |  | 567.170392 | 564.017892 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 468.042204 |  | 465.126492 | 461.973992 |  | — |  | 99.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 153.132890 |  | 102.043900 | 102.043900 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年)指出，要广泛开展科技节、科学营、科技小论文（发明、制作）等科学教育活动。北京市全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）强调，要充分利用社会资源，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用。在全民科学素质行动规划纲要的引领下，本届北京学生科技节于2024年1月起，至12月止，组织开展北京市中小学生科学建议奖活动、北京市学生机器人智能大赛、北京市中小学生科技创客活动、北京市中小学生科学在身边活动、科普进校园活动、高水平社团科技教师素质提升及发展，共六项活动。规范有序组织活动，预计2万人次参与。针对五项活动，开展4场以上教师培训，辐射教师500人以上。各项赛事活动公平公正公开，并按一定比例设置奖项。活动结束后，参与师生满意程度超90%，相关宣传报道超10篇。通过科技节系列活动，有效促进北京校外科技教育的发展。 |  |  |  |  |  | 根据年度任务目标，组织开展了北京市中小学生科学建议奖活动、北京市学生机器人智能大赛、北京市中小学生科技创客活动、北京市中小学生科学在身边活动、科普进校园活动、高水平社团科技教师素质提升及发展，共六项活动。规范有序组织活动，大约2万人次参与。开展5场教师培训，辐射教师近600人。 各项赛事活动公平公正公开，并按一定比例设置奖项。活动结束后，对参与师生进行了满意度调查，满意程度超90%，相关活动宣传报道12篇。北京学生科技节系列活动的开展，有效促进了北京校外科技教育的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评选科学建议二、三等奖 |  | 180项 |  | 180项 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 科学在身边评选一、二、三等奖 |  | ≥120人 |  | 141人 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 院士专家进校园 |  | ≥6场 |  | 6场 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评选科学建议奖、提名奖项 |  | 20项 |  | 20项 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展教师培训 |  | ≥4场 |  | 5场 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 机器人线下竞赛项目获奖率 |  | ≥70% |  | 36% | 4 |  | 2.00 |  | 因比赛规则有调整，获奖率有变化。 |  |
|  |  |  | 评选建言献策一、二、三等奖 |  | 1800项 |  | 4555项 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 创客活动获奖师生 |  | ≥1000人 |  | 282人 | 4 |  | 2.00 |  | 因比赛程序有调整，获奖数有变化。 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动组织实施规范有序 |  | 活动组织实施规范有序 |  | 本项目制定了严谨细致的项目管理制度，保证了项目主要工作内容的顺利实施。项目管理及实施人员经验丰富，确保了项目的重点目标得以实现。 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竞赛活动评选公平公正 |  | 竞赛活动评选公平公正 |  | 活动聘请有社会认可度和影响力的专家按照竞赛规则进行评审，保证了评选的公平公正。 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年3月活动启动 |  | 1月 |  | 3月 | 5 |  | 4.00 |  | 今后要完善绩效目标的设定，合理设置时间。 |  |
|  |  |  | 2024年12月活动结束 |  | ≤12月 |  | 12月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进参与教师专业发展 |  | 促进参与教师专业发展 |  | 活动组织多场教师培训会，聘请专家对教师进行针对性培训，促进教师专业发展。 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 促进北京校外科技教育发展 |  | 促进北京校外科技教育发展 |  | 参与活动的学生数量逐年增多，辅导教师的专业水平日趋提升，年度共收到科学建议书超过1万份。 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 促进参与学生科学素养提升 |  | 促进参与学生科学素养提升 |  | 参与活动的学生作品水平逐年提升，反映出学生科学素养也在逐步提高。 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 参与活动人次 |  | ≥20000人次 |  | 20295 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与教师培训人数 |  | ＞500人次 |  | 600 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动相关宣传报道 |  | ＞10篇 |  | 12篇 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与教师满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与学生满意度 |  | ≥90% |  | 97% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.94 |  |  |  |