项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 咨询服务类事务——资产清查盘点 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市教委本级行政 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.880000 | | 12.880000 | 12.880000 | 10.00 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 12.880000 | | 12.880000 | 12.880000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | — | — | | — |
| 其他资金 | | — | | — | — | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证机关固定资产科学、安全、高效使用，通过第三方资产管理公司盘点，摸清资产家底，确保账物相符；完善资产信息，确保固定资产使用人、资产使用处室和存放地点等关键信息准确；完善资产管理信息系统；确保每个资产都能准确张贴条形码，为通州办公区正常办公以及和平门办公区平稳移交奠定了基础。 | | | | | | 保证了机关固定资产科学、安全、高效使用，通过第三方资产管理公司盘点，摸清资产家底，确保账物相符；完善资产信息，确保了固定资产使用人、资产使用处室和存放地点等关键信息准确；完善资产管理信息系统；确保了每个资产都能准确张贴条形码，为通州办公区正常办公以及和平门办公区平稳移交奠定了基础。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产数量 | | 5900余件 | | 5900余件 | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 质量指标 | 账物相符、信息准确、张贴条码 | | 100%完成 | | 99.2% | 30.00 | 29.76 |  | |
| 时效指标 | 项目进度 | | 2024年7月31日前 | | 2024年12月底 | 10.00 | 7.00 | 根据实际调整工作方案 | |
| 成本  指标 | 经济成  本指标 | 项目成本 | | 12.88万 | | 12.88万 | 5.00 | 5.00 |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 完成市委、市政府重点任务评审，保障首都教育事业发展 | | 完成市委、市政府重点任务评审，保障首都教育事业发展 | | 完成市委、市政府重点任务评审，保障首都教育事业发展 | 20.00 | 20.00 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 100% | | 95% | 5.00 | 3.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | 94.76 |  | |