项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大学生就业创业-北京高校毕业生就业状况监测与研究 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京高校大学生 就业创业指导中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 307.854000 | 302.674930 | | 302.674930 | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 307.854000 | 302.674930 | | 302.674930 | | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展毕业生与用人单位问卷调查，形成就业状况、用人单位及就业质量年度报告，为高校及政策制定提供依据。 | | | | | | 共回收毕业生问卷16.5万份、用人单位问卷2.8万份，完成5份综合报告，为研判就业形势提供数据支撑。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制 | | | 5份 | 5份 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 毕业生调查问卷收集 | | | ≥100000份 | 132266 | 4 | 4.00 | 无 | |
| 用人单位调查问卷收集 | | | ≥3000份 | 5477份 | 4 | 4.00 | 无 | |
| 质量  指标 | 招聘经理应答率 | | | ≥8% | 8% | 3 | 3.00 | 无 | |
| 毕业生就业状况跟踪调查应答率 | | | ≥50% | 50% | 3 | 3.00 | 无 | |
| 业务主管应答率 | | | ≥7% | 7% | 3 | 3.00 | 无 | |
| 问卷有效回收率 | | | ≥70% | 70% | 3 | 3.00 | 无 | |
| 时效  指标 | 项目完成进度在当年12月31日前执行完成 | | | ≤2024年 | 2024年 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | | ≤310.23 | 302.67493 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为就业政策提供数据支撑，促进大学生就业创业。 | | | 优 | 优 | 15 | 13.00 | 需进一步挖掘数据价值，加强供需研究，提升对决策的参考作用。 | |
| 可持续影响指标 | 北京地区高校大学生就业创业水平得到提升，促进就业创业工作开展。 | | | 优 | 优 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | | | ≥85% | 90 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.00 |  | |