|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-研究生国家助学金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | | 北京电影学院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 714.100000 | | 714.100000 | 699.450000 | | | 10 | | 97.95% | | | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 714.100000 | | 714.100000 | 699.450000 | | | — | | 97.95% | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 发放给符合条件的全日制研究生助学金。 | | | | | | 已发放给符合条件的全日制研究生助学金。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放学生人数 | | ≥883人数 | | 上半年发放855人，下半年发放898人 | | 20.00 | | 19.00 | | | 2024年度我校全日制研究生中有固定收入的学生，占比大于预期。下一步我校有关部门将提升预算精准度，并在发放时做好相应的统计与核查工作，尽最大努力实现精准发放 | |
| 质量指标 | 发放助学金质量 | | 及时足额发给符合条件的学生 | | 已及时足额发放给符合条件的学生 | | 20.00 | | 20.00 | | | 无 | |
| 时效指标 | 发放时间 | | ≤12月 | | 2024年11月30前发放完毕 | | 20.00 | | 20.00 | | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放助学金对学生产生的效益 | | 激励学生学习，帮助学生完成学业 | | 助学金已及时足额发放给学生，实现了激励学生学习，帮助学生完成了学业 | | 30.00 | | 30.00 | | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100.00 | | 98.79 | | |  | |