项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—北京市义务教育学校高质量发展的整体推进研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 93.866800 | 93.866800 | | 25.460005 | | 10 | | 27.12% | | 2.70 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 93.866800 | 93.866800 | | 25.460005 | | 10 | | 27.12% | | 2.70 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 形成北京市中小学校高质量发展的实践推进依据和行动框架，形成学校高质量发展系列实践指导工具，建设一批高质量发展典型学校，形成北京市义务教育高质量发展现状报告，为科学决策提供实践依据和政策建议，为北京市制定与落实义务教育高质量发展相关政策提供思路、策略以及实施指南。 | | | | | | 形成1个学校高质量发展建设框架体系；5个子系统改进的理论、案例、策略研究报告和行动指导方案；若干典型案例分析。1篇专栏约稿；1份研究报告；3份“义务教育优质均衡舆情”家长和教师问卷调查报告；若干优质均衡发展建设创建指导材料。1份研究型学校建设指南；1本研究型学校建设经验交流会资料汇编；发布45份获奖典型案例。院实验校管理文件1份、协议3份、论文1篇、报告2份、报道1篇、规划1份、实验模型1套、专题课程资源包2套等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题大规模培训会 | | | ＝3场 | 8场 | 8.5 | | 8.50 | | 无 | |
| 指导学校 | | | ≥100所 | 106所 | 8.5 | | 8.50 | | 无 | |
| 形成专题报告 | | | ≥5个 | 23个 | 8.5 | | 8.50 | | 无 | |
| 典型学校 | | | ≥50所 | 77所 | 8.5 | | 8.50 | | 无 | |
| 质量指标 | 区域参与率 | | | ＝100% | 100% | 8.5 | | 8.50 | | 无 | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | | 11月前 | 11月前 | 8.5 | | 8.50 | | 无 | |
| 报告完成时间 | | | 11月前 | 11月前 | 9 | | 9.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | | | ≤93.866800万元 | 25.460005万元 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高学校办学水平，满足人民群众需求 | | | ＞85% | 90% | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 提升学校整体改进能力，营造良好组织生态，激发组织活力 | | | ＞85% | 90% | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 实践部门满意率 | | | ＞85% | 90% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 政策制定部门满意率 | | | ＞90% | 95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.70 | |  | |