项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-专科人才培养试点项目-虚拟现实设计与开发实训中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 205.763500 | 205.763500 | 205.177500 | 10.00 | 99.72% | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 205.763500 | 205.763500 | 205.177500 | — | 99.72% | — |
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过项目建设将实现以下目标： 1.满足虚拟现实技术应用专业核心课程和技能的学习。 2.可实现VR编程、VR资源开发、VR调试、VR数字孪生空间制作等工作。 3.打造高水平专业群，面向虚拟现实+智能制造、智慧城市产业，依托优势特色专业，健全对接虚拟现实技术应用产业、动态调整、自我完善的专业群建设发展机制； 4.打造高水平双师队伍，培育一批虚拟现实技术应用行业权威的专业师资队伍，着力培养一批能够推进虚拟现实事业蓬勃发展的人才队伍。 5.建设校企合作基地，提升产教融合水平，推行面向虚拟现实技术应用项目任务式的培养模式。 |  |  |  | 此项目建设完成后已投入教学使用,实现了VR编程、VR资源开发、VR调试、VR数字孪生空间制作等工作；健全了对接虚拟现实技术应用产业、动态调整、自我完善的专业群建设发展机制；培育了一批虚拟现实技术应用行业权威的专业师资队伍，培养了一批能够推进虚拟现实事业蓬勃发展的人才队伍；通过建成校企合作基地，提升了产教融合水平，推行了面向虚拟现实技术应用项目任务式的培养模式。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 虚拟现实工作站平台 | 37套 | 37套 | 20.00 | 20.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 采购的设备达到虚拟现实行业使用标准。培养的在校学生专业能力，达到岗位需求；培养初中生社会实践能力。 | 采购的设备达到虚拟现实行业使用标准。培养的在校学生专业能力，达到岗位需求；培养初中生社会实践能力。 | 采购的设备达到虚拟现实行业使用标准。培养的在校学生专业能力，达到岗位需求；培养初中生社会实践能力。 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 2024年3月至5月完成设备的购置、安装、调试。第二阶段2024年6月完成设备的测试。第三阶段2024年9月投入使用。 | 第一阶段 2024年3月至5月完成设备的购置、安装、调试。第二段2024年6月完成设备的测试。第三段2024年9月投入使用。 | 已按计划完成设备的购置、安装、调试、验收工作,9月已投入使用。 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 需要财政拨款预算金额 | ≤205.763500万元 | 205.177500万元 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高我校办学水平，可面向北京地区开展虚拟现实技术岗位的技能培训，为企业开展技术服务。为学校创造一定的经济收益。 | 每年可培训100名转岗就业人员；每年培训参加社会实践活动初中生200人以上。 | 已培养80名具备转岗就业能力的专业人才；此外，中心还致力于为企业提供技术服务，从而为学校带来一定的经济收益。 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：由于该实训室建设完成时间较短，培训人数暂未达标。 改进措施：以后将合理编制预算，提高编制准确性。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高教师教学能力，提高学生在虚拟现实应用技术等方面的技能水平，增强学生就业竞争力。 | 提高教师教学能力，提高学生在虚拟现实应用技术等方面的技能水平，增强学生就业竞争力。 | 项目已投入使用，提高了教师教学能力，提高了学生应用技术等方面的技能水平，增强了学生就业竞争力。 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 所采用的设备均达到国家环保绿色标准 环境效益节能环保达成率95%以上。 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务于虚拟现实技术应用专业核心课程和技能的学习 | 5年 | 5年以上 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生的满意度达到95﹪以上 | 95﹪ | 教师、学生的满意度达到98﹪以上 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.97 |  |