项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  |  | 北京市职业教育“特高”建设年度评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 80.124000 | 80.124000 |  | 79.893524 |  | 10.00 |  | 99.71% |  | 9.97 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 80.124000 | 80.124000 |  | 79.893524 |  | — |  | 99.71% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年度完成对北京市双高项目立项的7所双高校、北京市特高项目二批立项的51个高水平骨干专业（群）和50个特高实训基地（工程师学院大师工作室）的终期评估和验收；完成三批立项的29个高水平骨干专业（群）和28个特高实训基地（工程师学院大师工作室）的绩效评估，分析项目建设过程中存在的问题并提出解决方法，助力院校高水平骨干专业（群）、实训基地项目高水平建设。 |  |  |  |  |  | 完成对7所双高校、第二批特高项目（专业群和实训基地）验收工作；公布第三批特高项目（专业群和实训基地）阶段绩效评估结果，召开第三批特高项目2024年绩效评价会，持续指导项目建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成第三批特高骨干专业（群）项目绩效评估 |  | 29个 |  | 29个 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第三批特高项目绩效评估培训 |  | 1场 |  | 1场 |  | 2 |  | 2.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第二批特高验收培训 |  | 1场 |  | 1场 |  | 2 |  | 2.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成双高院校验收 |  | 7个 |  | 7个 |  | 8 |  | 8.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第二批特高实训基地（工程师学院大师工作室）验收 |  | 50个 |  | 50个 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第二批特色高水平骨干专业（群）验收 |  | 51个 |  | 51个 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成双高验收培训 |  | 1场 |  | 1场 |  | 8 |  | 8.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第三批特高实训基地（工程师学院大师工作室）项目绩效评估 |  | 28个 |  | 28个 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 完成第二批特高实训基地（工程师学院大师工作室）验收 |  | 取得成效 |  | 取得成效 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第三批特高骨干专业（群）项目绩效评估 |  | 取得成效 |  | 取得成效 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成双高院校验收 |  | 取得成效 |  | 取得成效 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第二批特色高水平骨干专业（群）验收 |  | 取得成效 |  | 取得成效 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  |  |  | 完成第三批特高实训基地（工程师学院大师工作室）项目绩效评估 |  | 取得成效 |  | 取得成效 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 按照既定计划完成各项建设任务 |  | 完成 |  | 完成 |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 严格按照批复额度执行 |  | 完成 |  | 完成 |  | 6 |  | 6.00 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 推动北京职业教育向有特色、高质量、国际化发展。 |  | 得以推动 |  | 得以推动 |  | 5 |  | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | 提升北京市特色高水平专业（群）、实训基地建设质量 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 5 |  | 5.00 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 坚持绿色、环保，生态友好的原则开展北京市职业院校专业（群）、实训基地建设 |  | 按要求完成 |  | 按要求完成 |  | 5 |  | 5.00 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 推动北京市职业院校新专业高水平建设，提高北京市职业教育质量,持续提升人才培养水平，扩大职业教育的社会影响。 |  | 得以推动 |  | 得以推动 |  | 5 |  | 3.00 | 带动效应需进一步扩大 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 相应满意度指标 |  | ≥95% |  | 98% |  | 4 |  | 4.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.97 |  |