项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属事业单位发展-教师资格认定与定期注册项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市教师发展中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 95.599580 | 73.530180 | | 68.911093 | 10 | | 93.72% | | 9.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 95.599580 | 73.530180 | | 68.911093 | — | | 93.72% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1.在规定时间内完成2024年全年高校、高中及中职教师资格的认定和发放教师资格认定、发放教师资格证书。  目标2.组织完成非委托高校教育教学能力测试工作。  目标3.完成中小学教师资格定期注册试点区的教师资格定期注册工作。继续做好全市各认定机构和各高等院校人事部门的政策咨询和技术指导工作。做好宣传、总结和经验推广工作。 | | | | | | 目标1.按时按规完成2024年春季、秋季高校、高中及中职教师资格认定及证书发放共计21355人。  目标2.完成2024年高校教师资格认定及非委托高校546人的教育教学能力测试、认定及证书发放工作。  目标3.完成49935名中小学、幼儿园教师的定期注册工作。完成全市各认定机构和各高等院校人事部门的政策咨询和技术指导工作。做好宣传、总结和经验推广工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理合格人员申请认定相应教师资格 | | | 13875人 | 21355 | 20 | 20.00 | | 无 | |
| 完成定期注册试点区中小学、幼儿园教师的注册工作 | | | 10000人 | 49935人 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 高校教育教学能力测试 | | | 730人 | 546人 | 10 | 9.00 | | 高校拟申请人员学历层次提升所致，今后将提高指标设定准确度。 | |
| 质量指标 | 具备在高校、高中、中职任教的条件和能力 | | | 90% | 95.4% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 自认定受理结束之日起30个工作日内公布结果 | | | 30个工作日 | 6个工作日 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 自注册受理结束之日起60日内公布结果 | | | 60个工作日 | 30个工作日 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节俭成本，严格执行项目预算 | | | 95.59958万元 | 68.911093万元 | 10 | 9.00 | | 高校能力测试人员减少，专家经费支出减少。今后将提高指标设定的准确度。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为定期注册试点区教师进行首次注册 | | | 10000人 | 49935人 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 为北京市增加高校、高中和中等职业学校教师人力资源 | | | 13875人 | 21355人 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | | | 95% | 95% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.00 | |  | |