项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教师队伍建设-北京学者-王锐 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京服装学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.000000 | | 100.000000 | 100.000000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100.000000 | | 100.000000 | 100.000000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| （1）围绕功能性聚酰胺66的合成和性能开展研究，在实验室及产业化放大不同层面获得制备聚酰胺66纤维的工艺参数及性能指标；（2）开发多功能聚乳酸纤维及纺织品。制备聚乳酸基阻燃剂、探索聚乳酸纤维纺丝织造工艺并通过后整理工艺提升聚乳酸的阻燃性能；（3）开发基于聚酯新型绿色非锑催化剂，在前期阻燃剂聚酯及纤维研究上，系统的对阻燃PET酯化、聚合工艺及所得PET的基本性能指标等方面开展细致研究。 | | | | | | 预期目标均按计划完成，开展了功能聚酰胺66及聚酰胺66纤维的制备、阻燃聚乳酸纤维及纺织品开发、聚酯聚酯非锑催化剂的合成和智能可穿戴传感器四个方向的研究，顺利完成各项绩效指标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 | | ≥8篇 | | 29篇 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标2：申请专利 | | ≥5项 | | 9项 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：聚酰胺66短纤断裂强度 | | ≥5.5cN/dtex | | 5.5cN/dtex | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标2：聚酰胺66短纤维断裂伸长率 | | ≥30% | | 30% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标3：阻燃聚乳酸极限氧指数LOI | | ≥28% | | 29% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标4：阻燃聚乳酸垂直燃烧等级 | | V-0 | | V-0 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标5：阻燃聚乳酸纤维断裂强度 | | ≥2.0cN/dtex | | 2.0cN/dtex | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标6：阻燃PET的极限氧指数LOI | | ≥28% | | 28% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：经费执行进度 | | 100万元 | | 100万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标2：研究任务进度 | | 按项目预期目标，实现功能性聚酰胺66、聚乳酸和聚酯的开发、性能探究及工艺指标的确定。 | | 已按项目预期目标，实现功能性聚酰胺66、聚乳酸和聚酯的开发、性能探究及工艺指标的确定。 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：控制预算 | | 100万 | | 100万 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会效益 | | 优 | | 优 | 5 | | 4.00 | | 效益有待进一步发挥 | |
| 社会效益指标 | 生态效益 | | 良 | | 良 | 5 | | 4.00 | | 效益有待进一步发挥 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：培养青年教师 | | ≥2名 | | 3名 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 指标2：培养研究生人才 | | ≥20人 | | 20人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培养教师和学生 | | 培养教师服务企业满意度100%团队和学生满意度100% | | 培养教师服务企业满意度100%团队和学生满意度100% | 5 | | 4.00 | | 通过线上或线下问卷等方式调查，实际满意度与设定目标存在一定差异，后续将进一步提升服务满意度。 | |
| 指标2：服务企业 | | 服务企业满意度100% | | 服务企业满意度100% | 5 | | 4.00 | | 通过线上或线下问卷等方式调查，实际满意度与设定目标存在一定差异，后续将进一步提升服务满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.00 | |  | |