项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能网联汽车线控实训室（提质培优） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 297.571100 | 297.571100 | | 296.698200 | | 10 | | 99.71% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 237.573000 | 237.573000 | | 236.700100 | | - | | 99.63% | | - |
| 上年结转资金 | | 59.998100 | 59.998100 | | 59.998100 | | - | | 100% | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过建设智能网联汽车线控实训室实训室建设，使智能网联汽车产业学院集产学研培等多功能、多场景、一体化的智能网联汽车产业学院。提升产业学院开展智能网联汽车技术本科、专科学生教学和实习实训能力；完成智能网联汽车技术专业课程体系建设。满足智能网联汽车行业、企业员工技术技能培训、中高职院校“双师型”教师培养、中小学职业启蒙教育以及转业军人再就业培训要求。 | | | | | | 本项目完成了建设智能网联汽车线控实训室实训室建设，使智能网联汽车产业学院集产学研培等多功能、多场景、一体化的智能网联汽车产业学院。提升了产业学院开展智能网联汽车技术本科、专科学生教学和实习实训能力；完成了智能网联汽车技术专业课程体系建设。满足了智能网联汽车行业、企业员工技术技能培训、中高职院校“双师型”教师培养、中小学职业启蒙教育以及转业军人再就业培训要求。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设实训室 | | | ＝1个 | 1个 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 订单班 | | | ＝1个 | 1个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 培养学生人数 | | | ≥500人 | 558人 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 申请专利 | | | ≥3项 | 7项 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 开发人才培养方案 | | | ≥1套 | 1套 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 发表论文 | | | ≥3篇 | 5篇 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 质量指标 | 学生技能大赛省部级以上获奖数 | | | ≥1个 | 2个 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 双师型教师比例 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |
| 发表高水平学术论文数 | | | ≥1篇 | 1篇 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 时效指标 | 设备购置 | | | ≤4月 | 4月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 项目验收 | | | ≤2月 | 2月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 签订合同 | | | ≤2月 | 2月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额 | | | ≤297.5711万元 | 296.6982万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社会服务收入（含横向课题） | | | ≥10万元 | 18万 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 申报重点科研课题 | | | ≥1个 | 1项 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 专业招生在北京市同类专业排名 | | | ≥1名 | 第1名 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 专业学生就业率 | | | ≥90% | 新能源汽车技术专业100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 产业学院持续使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 设备使用年限 | | | ≥8年 | 8年 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | | | ≥95% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |
| 使用教师满意度 | | | ≥95% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |
| 校企合作企业满意度 | | | ≥95% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.97 | |  | |