项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助-北京舞蹈学院中等职业学校国家助学金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京舞蹈学院 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.260000 | 3.260000 | 2.578000 | | 10 | | 79.08% | | 7.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3.260000 | 3.260000 | 2.578000 | | — | | 79.08% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以2023年成功申请国家助学金学生的人数及实际支出作为支撑，预计2024年国家助学金预算支出为3.26万元。2024年（不含2、8月），每月有一等助学金8人，二等助学金7人，按时足额发放国家助学金。 | | | | | 专款专用，每月按时足额发放，达到了资助育人的目的。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | | 15人 | 按实际人数发放。 | 20 | | 14.70 | | 按实际人数发放。 | |
| 选出符合条件学生 | | 1项 | 1 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 按时发放 | | 100% | 100% | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算金额 | | =3.26万元 | 按实际人数发放。 | 10 | | 7.90 | | 按实际人数发放。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | | 1年 | 1年 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | | ≥99% | 99% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.51 | |  | |