|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市属高校分类发展项目—“中文+职业技能”学院建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 213.000000 | 213.000000 |  |  | 212.000000 |  | 10 |  | 99.53% |  | 9.95 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 213.000000 | 213.000000 |  |  | 212.000000 |  | — |  | 99.53% |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目旨在持续赋能“中文+职业技能”人才培养，创新“中文+职业技能”发展模式，促进首都国际交往与文化繁荣互鉴，全面推进学校国际化高质量发展。将学校打造成为“中文+职业技能”模式全国推广应用的典范与标杆。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成了三语种核心精品课程资源的开发与改造，建成了国内一流的多功能语音教室等。创新“中文+职业技能”发展模式，推动“中文+职业技能”学院建设。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 改造数字化设计与3D打印课程，智能机器人组装与调试核心精品课程资源 |  |  |  | =2门 |  | =2门 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 开发动漫制作课程，WEB 前端设计与开发课程，建筑工程计量与计价，无人机操控课程核心精品课程资源 |  |  |  | =4门 |  | =4门 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 多功能数字化语音实训室 |  |  |  | =1所 |  | =1所 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 改造课程符合相关标准并顺利验收 |  |  |  | =2门 | =2门 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 开发课程符合相关标准并顺利验收 |  |  |  | =4门 | =4门 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 多功能数字化语音实训室建成并顺利验收 |  |  |  | =1所 | =1所 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 严格按照项目计划执行 |  |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  |  | ≤212万元 | =212万元 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 通过建设“中文+职业技能”学院，实践中文教育与职业教育同步发展的新模式，推动中文和职业技能融合发展。 |  |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 3.00 |  | 加强绩效目标设置 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 通过建设“中文+职业技能”学院，开展各类“中文+职业技能优质品牌项目。 |  |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 3.00 |  | 加强绩效目标设置 |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 培训对象对课程资源线上培训满意度 |  |  |  | ≥95% | =97% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.95 |  |  |  |  |