项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设——大学生学科竞赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.648750 | 27.648750 |  | 27.648750 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.648750 | 27.648750 |  | 27.648750 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "目标1： 为华北五省及港澳台大学生提供一个优秀的移动终端程序设计大赛平台，支持400个队（每队5人）的比赛规模。 目标2：请高校、行业企业专家80人次以上参与评审，做到评审公平公正； 目标3：继续完善大赛网站、报名系统、作品提交云平台，新实现网站分级管理、网络化评审、覆盖全部开发平台； 目标4： 大赛的宣传推广、力争增加参赛校10所，新增参赛队伍50队，争取5家企业参与介入。". | 2024年华北五省及港澳台大学生计算机应用大赛共528支团队1373人报名参加，聘请高校及企业评委111人次，经费支出27.64875万元，已按照预定目标完成项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持400个队的比赛规模，参与学生数达1200人； |  |  | ≥400队 | 528队 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘请高校、行业企业专家100人次参与评审，做到评审公平公正；实现报名、评审、作品提交、后期推广等组织工作的全信息化。 |  |  | ≥100人次 | 111人次 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤27.64875万元 | 27.64875万元 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 竞赛辐射受益学生人数达到1200人 |  |  | ≥1200人 | 1373人 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参赛学生、指导老师及参赛学校满意度达到95%以上。 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |