|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 学生资助-研究生学业奖学金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | | | | 首都医科大学 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4514.000000 | | 3939.350000 | 3939.350000 | | | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4514.000000 | | 3939.350000 | 3939.350000 | | | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 在该项资金的支持下，建立有利于医学人才培养质量提升的合理的研究生奖助体系。通过该项经费的合理使用，保证我校研究生日常生活基本水平和正常的学习秩序，激励研究生勤奋学习，投身科研与医疗卫生服务事业，促进研究生的成长和成才。 | | | | | 该项目全部用于研究生学业奖学金的发放，通过该项经费的合理使用，保证了我校研究生的日常生活基本水平，促进了研究生的综合素质发展。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放2022-2024级研究生奖学金人数 | | 8064人 | 5349人 | | 18 | | 16.50 | 按实际人数发放。 | | | | |
| 质量指标 | 按照规定发放 | | 按照规定发放 | 按照规定发放 | | 22 | | 22.00 | 无 | | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年12月 | 2024年12月 | | 10 | | 10.00 | 无 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费全部用于奖学金的发放 | | =4514万 | =3939.35万 | | 10 | | 9.00 | 按实际情况支出。 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | | 该项目的实施能够保证学校建立有效的研究生助学与奖学机制，按照教育部和市教委推进研究生培养投入机制改革工作的总体部署，稳步推进学校的奖助体系改革，建立有利于研究生创新能力培养和有利于投入产出效益的研究生投入机制。同时，通过高水平的人才培养服务于社会。 | 该项目的实施能够保证学校建立有效的研究生助学与奖学机制，按照教育部和市教委推进研究生培养投入机制改革工作的总体部署，稳步推进学校的奖助体系改革，建立有利于研究生创新能力培养和有利于投入产出效益的研究生投入机制。同时，通过高水平的人才培养服务于社会。 | | 20 | | 19.00 | 进一步加强研究生创新能力培养，提升学生服务社会意识。 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥80% | 90% | | 10 | | 10.00 | 无 | | | | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **96.50** |  | | | | | |