|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际合作和交流-北京市来华留学生工作队伍建设暨市级优质示范课程建设推广 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 36.000000 | 36.000000 | 34.400000 | 10 | 95.56% | 9.56 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.000000 | 36.000000 | 34.400000 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升留学生对于语言和文化学习需求的满意度，提高学校课程建设和课堂教学实践的质量，增进校际合作与交流，将“留学北京”的品牌做大做强。 | | | | 构建起了北京高校来华留学生中国国情类优质示范课程评价标准；在调查研究基础上完成优质示范课程、优质示范课程课件奖的展评活动等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优质示范课程 | 12门 | 12门 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 质量指标 | 增进留学生对于当代中国的感知与理解 | 优 | 优 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 36万元 | 34.4万 | 10.00 | 9.56 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进校际之间的交流合作与协同创新 | 优 | 优 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 8.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.12 |  |