项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-首师大附中图书馆资源建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 首都师范大学附属中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.700000 | 32.700000 | | 32.700000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32.700000 | 32.700000 | | 32.700000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、中国基础教育文献资源总库（高中+初中） 2、中学试卷试题库 3、中学组合试卷库 4、慕课网络教学课程 5、百度文库 从而有效推动传统图书馆与数字图书馆的共同建设，进一步提高我校图书馆的管理、服务水平，为各个师生读者提供资源保障。 | | | | | | 1、中国基础教育文献资源总库（高中+初中） 2、中学试卷试题库 3、中学组合试卷库 4、慕课网络教学课程 5、百度文库 从而有效推动传统图书馆与数字图书馆的共同建设，进一步提高我校图书馆的管理、服务水平，为各个师生读者提供资源保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数据库 | | | =5个（套） | 5个 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定到项目结束 | | | ≤11月 | 12月 | 20 | | 19.00 | | 验收时间晚于计划验收时间 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤32.700000万元 | 32.700000万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 资源数据库数量增加 | | | ≥5个 | 5个 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥97% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.00 | |  | |