| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人才培养质量建设--大学生学科竞赛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北方工业大学 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 49.351600 | 49.351600 | 49.349900 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.351600 | 49.351600 | 49.349900 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成北京市大学生集成电路设计大赛组织实施工作；完成北京市大学生工业设计大赛的宣传、作品征集、评审、评奖、巡展和成果整理等工作,配合全国大赛遴选推荐入围作品。搭建北京地区高校教育成果与经验的交流平台,增进学术交流，提升高校师生投入实践教学的积极性，深入推进高校人才培养模式改革,对高校实践教学建设产生长期积极的影响，与相关企业形成产学研合作意向。 |  |  |  | 完成北京市大学生工业设计大赛的宣传、作品征集、评审、评奖、巡展和成果整理等工作,配合全国大赛遴选推荐入围作品66件。大赛组织过程中，促进了北京地区高校教育成果与经验的,增进学术交流，提升高校师生投入实践教学的积极性，深入推进高校人才培养模式改革,对高校实践教学建设产生积极的影响； 2024年北京市大学生集成电路设计大赛于2024年04月20日到2024年04月30日进行报名。5月24、25日进行比赛。本次大赛19所在京高校，共计853名选手参加。与相关企业形成产学研合作协议。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 创新创业活动项目平台的开展数量（展览数量） | ≥2场次 | 3场次 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  |  | 参赛学生数量达到 | ≥800人 | 853人 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  |  | 本校学生参加各类竞赛获奖数量 | ≥30项 | 55项 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  |  | 参赛作品数量 | ≥700张 | 1434张 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 参赛院校数量 | ≥20所 | 27所 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 11月底前支出进度 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办竞赛、活动的总成本 | ≤49.3516万 | 49.3499万元 | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 与至少一家企业签订产学研合作协议 | ≥1项 | 1项 | 20.00 | 20.00 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对项目实施的满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |