项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-开放教育考试云服务项目（四期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京开放大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.650000 | 49.600000 | | 49.600000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 49.650000 | 49.600000 | | 49.600000 | | — | | 100.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过提升技术手段，加强考试云服务的应用，完成一学年6次，共计16万考次的考试云服务应用，实现考试试题资源的管理、探索预约考试、继续推广考试过程双摄像监控、考试数据分析等。 | | | | | | 本年度借助考核模式改革试点、通过考试云服务应用，按期高质量完成6次考试，共计19.35万考次，组考质量符合考试云服务技术支持服务验收标准，学生满意度和教师满意度均在90%以上。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成考试云服务技术支持服务 | | | ≥16万次 | 19.35万次 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 考试顺利完成，无重大事故率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 招投标 | | | ≤6月 | 4月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目总结与验收 | | | ≤11月 | 11月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤49.65万元 | 49.6万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为本校北开专业学生开展考试提供支持服务，提升学生满意度 | | | ≥80% | 全年完成19.35万次刷脸考试，保障学生及时获取成绩 | 10 | | 6.00 | | 指标值含义设定有歧义，可考核度不高，造成指标完成值和目标有偏差，今后将加强研判分析，制定科学合理的绩效目标 | |
| 社会效益指标 | 有效解决成人学生工学矛盾，即参加集中考试不方便的问题； | | | ≥80% | 自行安排考试时间，到考率大于80% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 将夯实学校在线考试基础，落实教育部关于办好开放大学的要求。 | | | ≥80% | 我校现有354门课程实现了刷脸考试，占新培养方案内专业模块课程总数的80%以上 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥90% | 96% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥90% | 98% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.00 | |  | |