项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市与中央共建-北京高校大学生创业园高校分园建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | | 北京市教委本级事业财务 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.000000 | 300.000000 | | 300.000000 | | | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300.000000 | 300.000000 | | 300.000000 | | | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | | — | — | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过支持高校分园建设，帮助高校创业园提质升级，发挥高校地理位置、学科专业优势以及高校分园的典型示范效应，提升高校大学生创业整体服务能力与水平，高校分园将为大学生提供更便利、高质量、全方位创业指导与服务，解决高校大学生创业过程中遇到的实际困难，促进高校毕业生实现高质量就业创业。 | | | | | | 完成第三批北京高校大学生创业园高校分园绩效考核工作，9个高校分园均通过绩效考核。2024年，6个中央高校分园进一步加大对创业团队的支持，不断提升服务能力和服务质量，为大学生提供更便利、高质量、全方位创业指导与服务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持北京高校大学生创业园高校分园（中央高校）数量 | | | ≥6 | 6 | 15 | 15.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 每个分园年度孵化服务大学生创业团队数量 | | | ≥15 | 均超过15个团队 | 5 | 5 | | 无 | |
| 每个分园创业孵化场地面积 | | | ≥500 | 均超过500平 | 5 | 5 | | 无 | |
| 创新创业活动覆盖面 | | | 不断扩大 | 不断扩大 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成高校分园绩效考核 | | | 4月底前 | 按时完成完成 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 完成经费拨付 | | | 5月底前 | 按时完成 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算额度内 | | | ≤300万 | 300万 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 创业孵化服务满足创业团队需求情况 | | | 较好满足 | 较好满足 | 10 | 9.00 | | 为创业团队提供项目推介、产业对接、投融资等创业孵化服务还需进一步加强。 | |
| 生态效益指标 | 大学生创新创业环境 | | | 进一步优化 | 进一步优化 | 10 | 9.00 | | 在创新创业资源、政策、及服务的整合方面需继续加强。 | |
| 可持续影响指标 | 大学生创新创业能力 | | | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生创业者对园区服务的满意度 | | | 90% | 95% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.00 | |  | |