项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高校科技创新服务能力建设-北京高校科技成果转移转化促进中心 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京工业大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 53.474650 | 53.474650 | 41.576258 | 10 | | 77.75% | | 7.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.474650 | 53.474650 | 41.576258 | — | | 77.75% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 学校从创新成果孵化、创新环境保障、创新人才培育出发，以技术转移中心、国家大学科技园为主线，以科技创新和体制机制创新为动力，完善科技成果转化管理体系和服务体系，确保各环节顺畅衔接，提高转化效率。形成“创新、人才、产业”三位组合式成果转化新模式，推动产学研合作。充分发挥高校与人才资源优势，建设促进高校产学研转化平台；强化产业生态构建，以“孵化器+加速器+产业园”全链条发展模式为基础，加快形成产业孵化加速矩阵，健全现代化产业服务体系，打造多元化、开放性的全链条融合的成果转化服务体系。 | | | | | 一是完善专业人才队伍。建设科技成果转移转化服务体系，打造了一支具备技术、管理、市场等多方面能力的复合型团队。  二是构建多元化信息平台。为成果转化实现随时交流、实时链接，将北京工业大学“线上科技展”，升级建设为“高校科技成果转化-数字科促会”综合展示服务平台。平台设立“公共资源看板”和“高校看板”两大版块。“公共资源看板”将不断汇聚、更新、展示国家在区域创新方面的战略布局及顶层设计。汇集国际科技创新中心、跨区域技术转移中心、各类科技创新服务中心等资源。“高校看板”涵盖多家高校科技成果转化创新机制、典型科技成果转化案例、优秀科技创新成果等信息，促进创新链、产业链、人才链融合，充分发挥高校在推动新质生产力中的创新与转化双轮驱动作用。  三是深化区域协同与校企合作、交流活动。构建“一体两翼多点”的创新发展空间布局，学校与朝阳区政府等共同打造“北工大山河湾谷创新区”，创新性地提出打造以学校为核心，政府、高校、企业多方资源汇集的新生态圈层。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术转移人才建设 | | 1人 | 2人 | 9 | 9.00 | | 无 | |
| 更新成果库，储备成果 | | 100项 | 190项 | 9 | 9.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 拟开展管理文件的制定和修订工作 | | 完成三级指标 | 完成相关管理办法初稿，完善成果转化全流程管理体系。 | 9 | 8.60 | | 无 | |
| 整理收集关键核心技术 | | 大于等于20项 | 39项 | 9 | 9.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 定期路演对接项目 | | 大于等于3期 | 5期 | 9 | 9.00 | | 无 | |
| 定期举办成果转化主题讲座 | | 大于等于10场 | 10场 | 9 | 9.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动科技成果落地转化 | | 大于等于1000万元 | 1065万元 | 12 | 12.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 创新提出以北工大为核心的创新区，提升整体区域聚集价值，将区校企多方资源协同融合，形成政研学产融合的创新示范新模式。 | | 定性 | 校地企三方通力合作，打造出切实可行的创新区运行模式，形成良好的创新创业氛围，品牌效应逐渐显现。 | 12 | 12.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 打造多元化人才队伍，打造高水平成果转化服务体系 | | 定性 | 服务队伍由北京工业大学技术转移中心、国家大学科技园合署办公，包括由高校教师、技术经理人、企业管理人员等组成，具备丰富的科技成果转化、企业服务和创新创业辅导经验。 | 12 | 12.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.30 | |  | |