|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-京津冀职教改革示范园区本科生教学建设与学生活动保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京管理职业学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 123.750220 | | 107.400900 | | 10 | | 86.79% | | 8.68 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 123.750220 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展京津冀职教改革示范园区本科生教学建设与学生活动保障项目建设，采购部分办公设备及学生活动耗材文体用品、乐器器材等，建设校园文化墙等。 | | | | | | 已完成园区本科生教学建设与学生活动保障项目建设内容。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 访问企业、专家指导活动次数 | | | =20次 | 20次 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 采购乐器、体育用品及摄影设备等种类数 | | | ≥17种 | 17种 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 制定文化墙 | | | ≥20块 | 20块 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 办公耗材采购无偏差率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 活动支持服务天数 | | | ≥5 天 | 5 天 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 校园广播1套 | | | =100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 11 | | 11.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目搭建安装和调试完成时间 | | | 100% | 87% | 12 | | 10.70 | | 节省部分采购 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本以内 | | | ≤123.75万元 | 107.400900万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 校企合作新增企业数 | | | ≥13家 | 13家 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 提升技能、服务师生1000人次 | | | ≥1000人次 | 1000人次 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 学生实践参与率 | | | ≥95% | 100% | 9 | | 9.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 办公耗材绿色环保率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 学生岗位技能认知能力提升 | | | 100% | 100% | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95分 | 98分 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 教师满意度 | | | ≥95分 | 98分 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 97.38 | |  | |