|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展-都市农林特色教师队伍建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 550.000000 | 521.401045 | 520.407000 | 10 | 99.81% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 550.000000 | 521.401045 | 520.407000 | — |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.教师队伍建设目标 柔性引进海内外院士、战略科学家3-5人左右，打造省部级以上高水平团队1个，引领学科发展，推动园艺学、兽医学和农林经济管理学博士点学科建设。 2.科研能力提升目标 提升服务地方经济社会发展能力（产）：相关技术成果在北京大北农科技集团有限公司等1个农业领军企业落地推广应用；在海淀区上庄镇、平谷区金海湖镇、房山区蒲洼乡、昌平区兴寿镇等地建设乡村驿站3个；示范推广新技术新品种300亩，带动京郊100个农户增收；建设技术应用场景1个；建设示范基地3个。 提升强农兴农科技人才培养能力（学）：通过项目平台带动200名师生参与科学研究与乡村振兴服务。 提升有组织科研能力（研）：发表学术论文20篇，出版专著1部，申请专利5项，形成调研报告6篇。 | | | | 1.柔性引进海内外院士、战略科学家3人，打造黄大年式教师团队-现代园艺学教师团队1个。 2.相关技术成果在北京大北农科技集团有限公司等1个农业领军企业落地推广应用；在昌平区兴寿镇、密云金叵罗镇、平谷区峪口镇等地建设乡村驿站4个；示范推广新技术新品种300亩，带动京郊100个农户增收；建设技术应用场景1个；建设示范基地6个。 3.带动250余名师生参与科学研究与乡村振兴服务。 4.发表学术论文20篇，出版专著1部，申请专利6项，形成调研报告14篇。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 带动京郊农户增收 | ≥100户 | 100户 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 建设示范基地 | ≥3个 | 6个 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 建设技术应用场景 | ≥1个 | 1个 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 出版专著 | ≥1部 | 1部 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 示范推广新技术新品种 | ≥300亩 | 300亩 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 打造省部级以上高水平团队 | ≥1个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 柔性引进海内外战略科学家 | ≥1人 | 3人 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 形成调研报告 | ≥6篇 | 14篇 | 2.00 | 1.00 | 无 | |
| 建成乡村振兴驿站 | ≥3个 | 4个 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 发表学术论文 | ≥20篇 | 20篇 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 申请专利 | ≥5项 | 6项 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 带动师生参与科学研究与乡村振兴服务 | ≥200名 | 250名 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 质量指标 | 发表学术论文 | 定性核心期刊 | SCI | 1.00 | 1.00 | 无 | |
| 时效指标 | 2023.01-2023.12 | ≤12月 | 年底完成 | 1.00 | 1.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额控制 | ≤550万元 | 520.407万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现科技成果转化，实现推广、转化新品种、新技术和专利，实现较好的经济效益。 | 定性完成 | 已按要求完成 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 经济效益指标 | 用于农村建设、推动城乡一体化发展 | 定性完成 | 已按要求完成 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 项目成果持续产出 | 定性完成 | 已按要求完成 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ＞90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.98 |  | |